User:

- ProjectCharter_Template_2025-1.pdf

- RiskQuality_ManagementPlan_2025.pdf

- HPCS_ManagementPlan_2025-1.pdf

- TimeCost_ManagementPlan_2025.docx

- ScopeManagementPlan_2025-1.pdf

okey lihat ya keseluruhan dokumen kritisi dengan argumen2 yang valid dan dilarang berbohong Terkait dokumen2 yang saya kirimkan karena yang terjadi pembaruan HPCS dan TIMECOST dicek2 lagi mana yang tidak sesuai apalagi sampai salah karena tiba2 ada perubahan Role dan lain2 Pastikan kalau ada yang salah ketik, tidak masuk akal terutama menggunakan Metode Agile ya bukan Scrum Waterfall apalagi hybrid

Kimi:

Baik, saya akan melakukan kritisi menyeluruh terhadap keempat dokumen yang Anda kirimkan. Saya akan fokus pada inkonsistensi, kesalahan logis, typo, dan ketidaksesuaian dengan metodologi Agile (bukan Scrum Waterfall Hybrid). Mari saya analisis dokumen per dokumen secara sistematis.Berikut adalah kritisi komprehensif terhadap keempat dokumen proyek Anda. Saya akan fokus pada inkonsistensi, kesalahan logis, typo, dan ketidaksesuaian dengan metodologi Agile murni (bukan Scrum Waterfall Hybrid).

🚨 KRITISI UTAMA: INKONSISTENSI PERAN ANGGOTA TIM

Ini adalah kesalahan paling menonjol dan tidak profesional — satu orang memiliki jabatan berbeda di setiap dokumen:

| Anggota | Project Charter | Risk & Quality Plan | HPCS Plan | Time & Cost Plan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilona Aqila Zahra | “QA Engineer dan DevOps” | “Quality Manager” | “QA Engineer & DevOps Engineer” + “HR Manager” | “Quality Assurance” |
| Fitriyani Rahmadini | “System Analyst dan QA Engineer” | “Anggota Tim” (tidak spesifik) | “System Analyst & QA” | “Anggota Tim” (tidak spesifik) |
| Arinal Haq | “Backend Developer dan DevOps Engineer” | “Anggota Tim” | “Backend Dev & DevOps Engineer” | “Anggota Tim” |
| Zeina Qurotun Nisa | “Frontend & UI/UX” | “Anggota Tim” | “Frontend & UI/UX” | “Anggota Tim” |
| Azhar Muttaqien | “Project Manager” | “Project Manager + Communications Manager” | “Project Manager / Communications Manager” | “Project Manager + Communications Manager” |

Masalah Fatal:

- Ilona berganti-ganti: Quality Manager → QA Engineer & DevOps → HR Manager → Quality Assurance. Ini tidak masuk akal — apakah dia manajer, staf eksekutor, atau HR?

- Fitriyani dan Arinal dianggap cukup penting untuk disebut perannya di Charter & HPCS, tapi di Risk & Quality dan Time & Cost hanya jadi “Anggota Tim”. Kenapa?

- Bahasa campur aduk: “dan” (Indonesia) vs “&” (Inggris) untuk peran yang sama.

🚨 KRITISI METODOLOGI: “AGILE-WATERFALL HYBRID” = SALAH TOTAL

Anda mengajar Agile murni, tapi dokumen menggunakan kontradiksi:

Bukti Kontradiksi di Time & Cost Plan:

“Metode Agile digunakan pada pengembangan fitur dan integrasi API, sedangkan dokumentasi dan approval menggunakan pendekatan waterfall.”

Ini bukan Agile — ini Waterfall dengan label Agile.

Argumen Valid Berdasarkan Agile Manifesto:

| Prinsip Agile | Apa yang Dokumen Lakukan | Status |
| --- | --- | --- |
| #1: Early and continuous delivery | Delivery hanya di milestone bulan ke-4 (MVP) dan ke-12 (Full Release) | ❌ Melanggar |
| #2: Welcome changing requirements | “Tidak ada ekstensi timeline” (Charter P.7) | ❌ Melanggar |
| #3: Deliver working software frequently | Working software hanya di akhir fase | ❌ Melanggar |
| #4: Business & developers work together daily | Approval dokumen pakai waterfall, bukan daily collaboration | ⚠️ Setengah benar |
| #8: Sustainable development | Beban 25-30 jam/minggu untuk mahasiswa | ⚠️ Perlu verifikasi |

Struktur WBS = Waterfall Classic:

Level 1: 1. Initiation & Planning
         2. Analysis & Design  
         3. Development
         4. Testing & QA
         5. Deployment & Closing

Ini adalah Waterfall sequential phases, bukan Agile iterations. Dalam Agile/Scrum, struktur harusnya:

Epic: Payment Gateway Integration
├── Sprint 1-2: Foundation
├── Sprint 3-4: MVP Core  
├── Sprint 5-6: MVP Complete
└── Sprint 7-8: Full Release

Gantt Chart = Tool Waterfall:

- Gantt Chart menunjukkan timeline linear 24 minggu dengan dependency Finish-to-Start

- Dalam Agile, yang digunakan adalah Release Plan / Sprint Roadmap, bukan Gantt Chart

- Tidak ada indikasi sprint, story points, atau velocity

Tidak Ada Scrum Roles:

- Agile/Scrum punya: Product Owner, Scrum Master, Development Team

- Dokumen punya: Project Manager, System Analyst, Backend Dev (role Waterfall)

- Tidak ada Sprint Planning, Sprint Review, Sprint Retrospective yang terstruktur

🚨 KRITISI ANGGARAN & TIMELINE (Tidak Konsisten)

| Dokumen | Anggaran Area 4 | Total Proyek | Durasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Charter P.7 | Rp 7-9 Miliar | Rp 45 Miliar | 12 bulan (April 2026–Maret 2027) |
| Time & Cost Plan | Rp 2.220.900.000 | Tidak disebutkan | 18 minggu (WBS) / 24 minggu (Gantt) |

Masalah:

- Rp 7-9 Miliar vs Rp 2,2 Miliar — perbedaan 3-4x lipat. Mana yang benar?

- 12 bulan vs 18 minggu vs 24 minggu — 12 bulan = ~52 minggu, bukan 24.

- Jika total proyek Rp 45 Miliar untuk 8-10 area, Area 4 seharusnya Rp 4,5-5,6 Miliar (10-12%), bukan Rp 2,2 Miliar.

🚨 KRITISI TYPO & FORMAT

Typo Nama (Fatal):

| Typo | Seharusnya | Lokasi |
| --- | --- | --- |
| “llona Agila Zahra” | “Ilona Aqila Zahra” | Risk & Quality P.1, HPCS P.2 |
| “Azha Muttaqien” | “Azhar Muttaqien” | Time & Cost P.17 |

Typo Bahasa:

- “gatewey” → “gateway” (Scope Management P.4)

- “Anggran” → “Anggaran” (Scope Management P.4)

- “Insfraktuktur” → “Infrastruktur” (Scope Management P.4)

- “Dokumen dengan” → “Doku” (Project Charter P.2 — nama gateway)

Encoding Error:

- Time & Cost Plan: Â· (seharusnya ·)

- Gantt Chart: ðŸŸ¥ðŸŸ©ðŸŸ¨ (emoji tidak ter-render)

Format Tidak Rapi:

- Tabel WBS Dictionary tidak sejajar (lebar kolom berantakan)

- Tabel RACI banyak sel kosong

- Penomoran WBS tidak konsisten (level 1, 2, 3 campur aduk)

🚨 KRITISI KONTEN LOGIS

1. PCI DSS Level Berbeda-beda:

| Dokumen | Level | Status |
| --- | --- | --- |
| Project Charter P.7 | Level 1 | “full compliance ditargetkan pada Full Release” |
| Scope Management P.4 | Tidak jelas | “Audit keamanan eksternal PCI DSS” di OUT OF SCOPE |
| Risk & Quality P.16 | Level 4 | “PCI DSS Level 4 checklist” |
| Time & Cost | Assessment QSA | Biaya Rp 80 juta |

Masalah: Level 1 audit QSA bisa mencapai Rp 500 juta–1 Miliar, bukan Rp 80 juta. Jika budget hanya Rp 2,2 Miliar, PCI DSS Level 1 tidak mungkin.

2. Risk Score Tidak Masuk Akal:

- Risk & Quality P.3: “Skor Risiko Keseluruhan: 80/100”

- Tapi skala maksimal 5 risiko × 25 = 125, bukan 100

- Jika 80/125 = 64%, kenapa disebutkan “/100”?

3. S-Curve Tidak Logis:

- M1: Rp 277 juta | M2: Rp 355 juta | M3: Rp 666 juta | M4: Rp 777 juta | M5: Rp 144 juta

- M5 (Deployment & Closing) hanya Rp 144 juta — terlalu kecil untuk go-live production

4. Dependency Tidak Masuk Akal:

- Time & Cost: Aktivitas 1.2 (Setup Environment) dependent ke 1.1.1 (Review RFP) dengan tipe Start-to-Start

- Kenapa Setup Environment harus menunggu Review RFP selesai? Ini terlalu rigid untuk Agile

📋 CHECKLIST VERIFIKASI (Ringkasan)

□ Ilona: Quality Manager / QA / HR Manager / QA Engineer & DevOps? (PILIH SATU!)
□ Metodologi: Agile / Waterfall / Hybrid? (JANGAN "HYBRID" jika Agile murni!)
□ Anggaran: Rp 7-9 Miliar / Rp 2,2 Miliar? (KONSISTENKAN!)
□ Durasi: 12 bulan / 18 minggu / 24 minggu? (PILIH SATU!)
□ PCI DSS: Level 1 / Level 4 / Out of Scope? (KONSISTENKAN!)
□ Typo nama: "llona"→"Ilona", "Azha"→"Azhar" (PERBAIKI!)
□ WBS: Waterfall phases / Agile epics? (REBUILD jika Agile!)
□ Roles: Project Manager / Scrum Master + Product Owner? (TENTUKAN!)

🔧 REKOMENDASI PERBAIKAN (Prioritas)

MINGGU INI (URGENT):

- Tetapkan Master Data Role — satu versi kebenaran untuk peran setiap anggota

- Pilih metodologi: Agile/Scrum MURNI — hapus semua referensi “Waterfall” dan “Hybrid”

- Konsistenkan anggaran dan timeline — Rp 7-9 Miliar dan 24 minggu (6 bulan) lebih realistis

- Perbaiki typo nama — Find & Replace di semua dokumen

MINGGU DEPAN:

- Rebuild WBS sebagai Product Backlog (Epic → User Story → Task)

- Ganti Gantt Chart dengan Sprint Roadmap (12 sprint × 2 minggu)

- Tambahkan Scrum roles: Product Owner, Scrum Master, Development Team

- Definisikan Definition of Done per sprint

SEBELUM SUBMISSION:

- Review lintas dokumen untuk konsistensi

- Validasi dengan dosen pembimbing (Asep Somantri)

Kesimpulan: Dokumen-dokumen ini menunjukkan tanda-tanda copy-paste tidak rapi antar template, tidak ada review lintas dokumen, dan ketidakpahaman fundamental tentang Agile. Jika Anda mengajar Agile murni, dokumen ini perlu revisi total — bukan sekadar perbaikan minor.

User:

Okey bentar ini fix akhir Azhar Project Manager — Fitriyani System Analyst dan QA Engineer Arinal Backend Developer dan DevOps Engineer Zeina Frontend Developer dan UI/UX Designer Ilona QA Engineer dan DevOps Engineer terus soal anggaran yang fix Time Cost suruhnya WBS dari ASDOS dan harus Agile Durasi 24 Minggu Atau 6 Bulan Untuk Time Cost saat ini sudah Final kupikir Coba Kasih tau Dokumen dan posisi nya misal Time Cost Management T.6 DEVELOP SCHEDULE

Kimi:

Baik, saya catat fix finalnya. Berikut adalah posisi dan status setiap dokumen berdasarkan keputusan Anda:

✅ FIX FINAL (Tercatat)

| Nama | Peran Final |
| --- | --- |
| Azhar | Project Manager |
| Fitriyani | System Analyst dan QA Engineer |
| Arinal | Backend Developer dan DevOps Engineer |
| Zeina | Frontend Developer dan UI/UX Designer |
| Ilona | QA Engineer dan DevOps Engineer |

Parameter Fix: - Metodologi: Agile (bukan Hybrid, bukan Waterfall) - Durasi: 24 Minggu / 6 Bulan - Anggaran: Time & Cost Management Plan = Final - WBS: Dari Asdos, harus Agile-oriented - Ilona: QA Engineer dan DevOps Engineer (bukan Quality Manager/HR Manager)

📋 STATUS DOKUMEN & POSISI KRITIS

1. TIME & COST MANAGEMENT PLAN — ✅ FINAL (Anda Konfirmasi)

| Bagian | Status | Catatan |
| --- | --- | --- |
| T.1 Gambaran Umum Penjadwalan | ⚠️ Perlu Revisi | Masih tulis “Agile-Waterfall Hybrid” → Ganti jadi “Agile (Scrum)” |
| T.2 WBS | ⚠️ Perlu Revisi | Struktur masih Waterfall phases (Initiation → Analysis → Development → Testing → Deployment). Harus di-rebuild jadi Agile Epic/Sprint-based |
| T.3 WBS Dictionary | ⚠️ Perlu Revisi | Mengikuti WBS Waterfall. Harus di-mapping ulang ke Product Backlog |
| T.4 Define Activities | ⚠️ Perlu Revisi | Aktivitas masih sequential (A1, A2, A3…). Dalam Agile, ini harus jadi Sprint Backlog tasks |
| T.5 Sequence Activities | ⚠️ Perlu Revisi | Dependencies FS/SS masih Waterfall. Agile tidak pakai dependency sequential antar fase |
| T.6 Develop Schedule (Gantt Chart) | ⚠️ PERLU REVISI TOTAL | Gantt Chart 24 minggu linear = Waterfall. Harus diganti jadi Sprint Roadmap / Release Plan |
| T.7 Control Schedule | ⚠️ Perlu Revisi | Monitoring pakai “Gantt Chart” dan “Critical Path” → Ganti jadi Burndown Chart, Velocity, Sprint Review |
| C.1-C.5 Cost Management | ✅ Final | Anda konfirmasi final. Tapi cek konsistensi dengan anggaran di dokumen lain |

Masih ada “Agile-Waterfall Hybrid” di T.1 → HAPUS “Waterfall Hybrid”, ganti jadi “Agile (Scrum)”

2. PROJECT CHARTER — ⚠️ Perlu Update Minor

| Bagian | Status | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Identitas Proyek | ✅ OK | Nama, nomor, tanggal, tim |
| Project Goals (SMART) | ✅ OK | Tujuan dan deliverables |
| Deliverables (9 item) | ✅ OK | Sesuai scope |
| Scope Definition (In/Out) | ⚠️ Cek | Out of Scope masih benar? |
| Milestones (7 milestone) | ⚠️ Perlu Mapping | Milestone masih berbasis “Pertemuan 1-7”. Dalam Agile, milestone = Sprint Review / Release |
| Assumptions, Constraints, Dependencies | ✅ OK | Tapi cek ulang durasi “12 bulan” masih ada? |
| Project Organization (Roles) | ❌ PERLU UPDATE | Masih versi lama (Ilona “QA Engineer dan DevOps” ✅, tapi cek konsistensi semua nama) |
| Project Authorization | ✅ OK | Signature section |

Yang harus di-update di Charter: - Milestone: Ganti “Pertemuan 1, 2, 3…” jadi “Sprint 1 Review, Sprint 2 Review…” atau “Release 1 (MVP), Release 2 (Full)” - Constraints: Hapus referensi “12 bulan” jika masih ada, ganti jadi “24 minggu (6 bulan)” - Roles: Pastikan semua nama sesuai fix final (cek typo “llona”, “Azha”)

3. SCOPE MANAGEMENT PLAN — ⚠️ Perlu Revisi Signifikan

| Bagian | Status | Catatan |
| --- | --- | --- |
| S.1 Preparation of Scope | ✅ OK | Proses penyusunan scope |
| Scope Statement (In/Out) | ✅ OK | In scope dan out scope |
| Acceptance Criteria | ✅ OK | Kriteria penerimaan |
| S.2 WBS | ❌ PERLU REVISI TOTAL | WBS masih Waterfall phases: 1.Initiation, 2.Analysis, 3.Design, 4.Development, 5.Testing, 6.Deployment |
| S.3 WBS Dictionary | ❌ PERLU REVISI | Mengikuti WBS Waterfall. Harus di-mapping ke Agile Epic → User Story → Task |
| S.4 Deliverable Acceptance | ⚠️ Perlu Revisi | Proses masih sequential: “PM → QA → Sponsor”. Dalam Agile, acceptance terjadi di Sprint Review |

Masalah WBS di Scope Management:

Yang Ada (Waterfall):
0. Payment Gateway System
├── 1. Initiation & Planning
├── 2. Analysis & Design  
├── 3. Development
├── 4. Testing & QA
└── 5. Deployment & Closing

Harus Jadi (Agile):
0. Payment Gateway System
├── Epic 1: Payment Gateway Integration
│   ├── Sprint 1: Foundation (Setup, Architecture)
│   ├── Sprint 2-3: Midtrans Integration (VA, QRIS)
│   ├── Sprint 4-5: Xendit Integration + Fallback
│   └── Sprint 6: MVP Release
├── Epic 2: Escrow & Settlement
│   ├── Sprint 3-4: Basic Escrow
│   ├── Sprint 5-6: Settlement H+2
│   └── Sprint 7-8: Reconciliation
└── Epic 3: Fraud & Reporting
    ├── Sprint 5-6: Basic Fraud Rules
    ├── Sprint 9-10: Advanced Fraud
    └── Sprint 11-12: Dashboard & Reporting

4. RISK & QUALITY MANAGEMENT PLAN — ⚠️ Perlu Update

| Bagian | Status | Catatan |
| --- | --- | --- |
| R.1 Introduction | ✅ OK | Latar belakang risiko |
| R.2 Top Three Risks | ✅ OK | Risiko utama |
| R.3 Risk Management Approach | ⚠️ Cek | Masih “Agile-Waterfall hybrid”? |
| R.4 Risk Identification | ✅ OK | Metode identifikasi |
| R.5-R.6 Risk Register & Heat Map | ✅ OK | Tapi cek skor 80/100 masih benar? |
| R.7 Risk Monitoring | ✅ OK | Frekuensi review |
| R.8 Risk Mitigation | ✅ OK | Strategi respons |
| Q.1-Q.4 Quality Management | ✅ OK | Quality requirements, standards, assurance |
| Checklist Final | ✅ OK | Sebelum delivery |

Yang harus di-update: - R.3: Hapus referensi “Agile-Waterfall hybrid” jika ada - Roles: Update peran Ilona jadi “QA Engineer dan DevOps Engineer” (bukan Quality Manager)

5. HPCS MANAGEMENT PLAN — ⚠️ Perlu Update

| Bagian | Status | Catatan |
| --- | --- | --- |
| H.1-H.2 HR Management | ⚠️ Perlu Update | Organizational Chart masih versi lama? Cek peran Ilona |
| H.3 RACI Matrix | ⚠️ Perlu Update | RACI masih berbasis aktivitas Waterfall. Dalam Agile, RACI per Sprint/Epic |
| H.4 Roles & Responsibilities | ❌ PERLU UPDATE | Masih ada “Quality Manager”, “HR Manager” untuk Ilona? |
| H.5 Staffing Management | ⚠️ Cek | Beban kerja 25-30 jam/minggu. Masih valid untuk 24 minggu? |
| P.1-P.4 Procurement | ✅ OK | Procurement definition, constraints |
| C.1-C.5 Communication | ✅ OK | Communication matrix |
| S.1-S.5 Stakeholder | ✅ OK | Stakeholder analysis |

Yang harus di-update: - H.2 Org Chart: Pastikan Ilona = “QA Engineer dan DevOps Engineer” (bukan HR Manager) - H.4 Roles: Hapus “Quality Manager”, “HR Manager” — konsistenkan dengan fix final - RACI: Dalam Agile, RACI bisa di-simplify jadi per Sprint/Epic, tidak perlu per aktivitas detail

🎯 RINGKASAN: APA YANG HARUS DILAKUKAN SEKARANG

| Prioritas | Dokumen | Bagian | Aksi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (URGENT) | Time & Cost | T.1, T.6, T.7 | Hapus “Hybrid”, Ganti Gantt jadi Sprint Roadmap |
| 1 (URGENT) | Time & Cost | T.2, T.3, T.4, T.5 | Rebuild WBS jadi Agile Epic/Sprint-based |
| 2 (PENTING) | Project Charter | Milestones, Roles | Mapping milestone ke Sprint, cek typo nama |
| 2 (PENTING) | Scope Management | S.2, S.3 | Rebuild WBS jadi Agile structure |
| 3 (MEDIUM) | Risk & Quality | R.3, Roles | Hapus “Hybrid”, update peran Ilona |
| 3 (MEDIUM) | HPCS | H.2, H.4, RACI | Update Org Chart, Roles, RACI per Epic |
| 4 (LOW) | All | Typos, Encoding | Find & Replace “llona”, “Azha”, “Â·”, “ðŸŸ¥” |

💡 SARAN TACTICAL UNTUK WBS AGILE (Dari Asdos)

Karena Asdos mensyaratkan WBS dan harus Agile, gunakan struktur ini:

Level 0: NusaBeli Payment Gateway & Financial Settlement (24 Minggu)

Level 1 (Epic / Release):
├── Release 1: MVP Foundation (Sprint 1-2, Minggu 1-4)
├── Release 2: MVP Core Payment (Sprint 3-4, Minggu 5-8)  
├── Release 3: MVP Escrow & Wallet (Sprint 5-6, Minggu 9-12)
├── Release 4: Full Release Gateway+ (Sprint 7-8, Minggu 13-16)
├── Release 5: Full Automation (Sprint 9-10, Minggu 17-20)
└── Release 6: Hardening & Launch (Sprint 11-12, Minggu 21-24)

Level 2 (Sprint / User Story):
Release 2: MVP Core Payment
├── Sprint 3: US-001 As a buyer, I want to pay with VA so that I can checkout
│   ├── Task: Integrate Midtrans Core API
│   ├── Task: Implement VA BCA/Mandiri/BNI/BRI
│   └── Task: Write unit tests & sandbox test
├── Sprint 3: US-002 As a buyer, I want to pay with QRIS so that I can scan
│   ├── Task: Integrate Midtrans QRIS API
│   └── Task: Implement QR code generation
└── Sprint 4: US-003 As a system, I want fallback to Xendit so that payment doesn't fail
    ├── Task: Implement intelligent routing engine
    ├── Task: Configure Xendit secondary gateway
    └── Task: Fallback automation test (<5 sec)

Level 3 (Task / Sub-task):
US-001 Task: Integrate Midtrans Core API
├── Sub-task: Setup Midtrans sandbox client
├── Sub-task: Implement charge endpoint
├── Sub-task: Handle callback/webhook
└── Sub-task: Idempotency key implementation

Ini memenuhi syarat Asdos (ada WBS) + memenuhi syarat Anda (Agile).

Apakah Anda ingin saya bantu rebuild salah satu bagian (misal: T.6 Develop Schedule jadi Sprint Roadmap, atau WBS Agile structure)?

User:

Lah berarti dari template sononya aih wkwkw karean maunya agile dan kita ikut template malah waterfall ya secara tidak langsung?

Kimi:

Bener banget! 😂 Template-nya sendiri yang “ngajak” jatuh ke Waterfall, bukan kalian yang salah. Mari saya jelaskan kenapa ini terjadi:

🎯 Kenapa Template = Waterfall Secara Default?

Template yang kalian pakai (terutama Time & Cost Management Plan dan Scope Management Plan) itu sebenarnya template klasik PMBOK/Waterfall yang di-“labeli” Agile di beberapa bagian. Ini bukan template Agile murni.

Bukti Template-nya Waterfall:

| Elemen Template | Waterfall? | Agile? |
| --- | --- | --- |
| WBS 5 fase: Initiation → Analysis → Design → Development → Testing → Deployment | ✅ Waterfall classic | ❌ Agile pakai Epic/Story |
| Gantt Chart dengan dependency FS/SS | ✅ Waterfall | ❌ Agile pakai Sprint Board |
| Sequence Activities dengan predecessor | ✅ Waterfall | ❌ Agile pakai Sprint Planning |
| S-Curve kumulatif biaya per milestone | ✅ Waterfall | ❌ Agile pakai Burn-down/Burn-up |
| Critical Path Method | ✅ Waterfall | ❌ Agile tidak ada critical path |
| RACI Matrix per aktivitas detail | ✅ Waterfall | ⚠️ Agile simplified |
| “Agile-Waterfall Hybrid” di T.1 | ❌ Fake Agile | ❌ Bukan Agile murni |

🤦 Template “Agile-Waterfall Hybrid” = Jebakan

Ini yang terjadi di T.1 Time & Cost Plan:

“Metode Agile digunakan pada pengembangan fitur dan integrasi API, sedangkan dokumentasi dan approval menggunakan pendekatan waterfall.”

Ini sama aja kayak: - “Saya vegan, tapi makan daging saat weekend” - “Saya minimalist, tapi koleksi 100 barang”

Agile-Waterfall Hybrid = Waterfall dengan baju Agile. 🎭

Kenapa? Karena: - Struktur WBS masih fase sequential (Waterfall) - Approval di akhir fase (Waterfall), bukan di setiap Sprint Review (Agile) - Dokumentasi lengkap di awal (Waterfall), bukan just-in-time (Agile) - Gantt Chart = tool Waterfall, bukan Sprint Board/Roadmap

🔧 Cara “Hack” Template Jadi Agile

Kalian TETAP HARUS isi template (syarat Asdos), tapi bisa “reframe” isinya:

Contoh: T.2 WBS (Template minta 5 fase Waterfall)

Yang Template Mau (Waterfall):

1. Initiation & Planning
2. Analysis & Design
3. Development
4. Testing & QA
5. Deployment & Closing

Kalian “Reframe” Jadi Agile:

1. Sprint 0: Foundation (Setup, Architecture, Backlog Refinement)
2. Sprint 1-2: Release 1 — MVP Core Payment (Midtrans VA, QRIS, Basic Escrow)
3. Sprint 3-4: Release 2 — MVP Complete (Xendit Fallback, Wallet, Settlement)
4. Sprint 5-6: Release 3 — Full Release (Doku, Advanced Fraud, Reporting)
5. Sprint 7-8: Release 4 — Hardening (Security, Performance, UAT)
6. Sprint 9-10: Release 5 — Deployment & Launch

Sama-sama 5-6 “fase”, tapi framing-nya Sprint/Release (Agile). 🎯

Contoh: T.6 Develop Schedule (Template minta Gantt Chart)

Yang Template Mau: Gantt Chart linear 24 minggu dengan bar biru/merah/hijau

Kalian “Reframe”: - Sprint Roadmap dengan 12 Sprint (2 minggu/sprint) - Setiap “bar” = 1 Sprint, bukan 1 aktivitas - Warna = Epic (bukan fase Waterfall)

| Sprint | Minggu | Epic | Deliverable |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 1-2 | Foundation | Environment, Architecture, Backlog |
| Sprint 1 | 3-4 | Payment Core | Midtrans VA, QRIS integration |
| Sprint 2 | 5-6 | Payment Core | GoPay, OVO, Webhook handler |
| Sprint 3 | 7-8 | Escrow & Wallet | Basic escrow, NusaWallet MVP |
| … | … | … | … |
| Sprint 11 | 23-24 | Launch | Production deployment, Handover |

Ini tetap bisa di-gambar sebagai “Gantt-like” timeline, tapi mindset-nya Agile.

Contoh: T.5 Sequence Activities (Template minta FS/SS)

Yang Template Mau: Predecessor, Finish-to-Start, Start-to-Start

Kalian “Reframe”: - Dalam Agile, Sprint N bergantung pada Sprint N-1 (implicit) - Tapi tidak ada dependency antar task dalam 1 Sprint (semua parallel dalam capacity team) - Dependency hanya antar Story/Release, bukan antar aktivitas detail

| “Aktivitas” | “Predecessor” | Tipe | Penjelasan Agile |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1: Payment Core | Sprint 0: Foundation | Release-to-Release | Foundation harus selesai sebelum development fitur |
| Sprint 2: E-Wallet | Sprint 1: Payment Core | Release-to-Release | Payment method harus jalan dulu untuk wallet top-up |
| Sprint 3: Escrow | Sprint 2: E-Wallet | Release-to-Release | Wallet harus ada untuk escrow release |

💡 Solusi Praktis: “Agile dalam Kotak Waterfall”

Karena Asdos mensyaratkan template ini, kalian bisa pakai strategi “Sama Wording, Beda Makna”:

| Template Waterfall | Kalian Isi (Agile Reframes) |
| --- | --- |
| Initiation & Planning | Sprint 0: Backlog Refinement, Sprint Planning, Environment Setup |
| Analysis & Design | Sprint 0-1: Architecture Decision, API Contract, UI Wireframe (Spike) |
| Development | Sprint 1-8: Development Sprints (2 minggu/sprint) |
| Testing & QA | Setiap Sprint: Testing embedded (bukan fase terpisah) |
| Deployment & Closing | Sprint 9-10: Release Sprint, UAT, Deployment, Retrospective |

🎬 Kesimpulan

“Template-nya emang Waterfall, tapi kita bisa ‘nyelipin’ Agile di dalamnya.”

Caranya: 1. Framing ulang fase Waterfall jadi Sprint/Release 2. Ganti kata-kata “fase” → “sprint”, “aktivitas” → “user story”, “milestone” → “sprint review” 3. Ganti tools Gantt Chart → Sprint Roadmap (tetap visual timeline) 4. Ganti mindset “plan everything upfront” → “plan per sprint, adapt per review”

Jadi kalian tidak melanggar template Asdos, tapi juga tidak mengkhianati prinsip Agile.

Mau saya bantu contoh isian T.6 Develop Schedule yang “Gantt-like” tapi Agile? Atau rebuild WBS Agile yang bisa masuk ke template?

User:

anjir deadline udah mepet yaudah nanti aku jelasin lah ke asdos karena masih ngikut template wbs sebelumnya dll2 ah capek lah ganti dari awal lagi

Kimi:

Wkwkwkwk iya gue ngerti banget, deadline mepet + harus ganti dari awal = mental breakdown 😂

Yaudah, pragmatis aja. Gue kasih solusi minimal effort, maksimal hasil — tinggal “tambal” yang paling kelihatan, sisanya jelasin ke Asdos.

🔧 TAMBAL CEPAT (30 menit kerja, bukan 3 hari)

1. Time & Cost Plan — T.1 Gambaran Umum (2 menit)

Ganti 1 kalimat doang:

Yang ada sekarang: > “pendekatan Agile-Waterfall Hybrid”

Ganti jadi: > “pendekatan Agile dengan struktur WBS disesuaikan untuk kebutuhan dokumentasi akademik”

Done. Nggak usah ganti WBS, nggak usah ganti Gantt. Cuma reframe kata-kata.

2. Project Charter — Milestones (5 menit)

Mapping aja “Pertemuan 1-7” ke “Sprint”:

| Yang Ada | Tambal Jadi |
| --- | --- |
| Pertemuan 1 (Mei 2026) | Sprint 0-1 Review (Minggu 1-4) |
| Pertemuan 2 (Mei 2026) | Sprint 2 Review (Minggu 5-6) |
| Pertemuan 3 (Juni 2026) | Sprint 3-4 Review (Minggu 7-8) |
| Pertemuan 4 (Agustus 2026) | Sprint 5-6 Review — MVP Demo (Minggu 9-12) |
| Pertemuan 5 (November 2026) | Sprint 7-8 Review — Growth Release (Minggu 13-16) |
| Pertemuan 6 (Februari 2027) | Sprint 9-10 Review — Full Release (Minggu 17-20) |
| Pertemuan 7 (Maret 2027) | Sprint 11-12 Review — Launch & Closing (Minggu 21-24) |

Cuma tambah “(Sprint X Review)” di sebelahnya. Nggak usah hapus “Pertemuan”.

3. Semua Dokumen — Fix Nama Ilona (3 menit)

Find & Replace: - "llona" → "Ilona" - "Agila" → "Aqila" (kalau masih ada) - "Azha Muttaqien" → "Azhar Muttaqien" (di Time & Cost P.17)

4. HPCS Plan — Fix Peran Ilona (2 menit)

Di bagian H.4 Roles & Responsibilities dan Approval Table:

Hapus/Update: - ❌ "Quality Manager" - ❌ "HR Manager" - ✅ Jadi "QA Engineer dan DevOps Engineer" (sama kayak Project Charter)

5. Risk & Quality Plan — Fix R.3 (2 menit)

Kalau masih ada kata "Agile-Waterfall hybrid":

Ganti jadi: > “pendekatan Agile dengan review risiko di setiap Sprint Retrospective”

6. Typos Cepat (5 menit)

| Cari | Ganti | Lokasi |
| --- | --- | --- |
| gatewey | gateway | Scope Management |
| Anggran | Anggaran | Scope Management |
| Insfraktuktur | Infrastruktur | Scope Management |
| Â· | · atau - | Time & Cost (encoding) |
| ðŸŸ¥ | 🟥 atau [MERAH] | Time & Cost Gantt |

🗣️ ARGUMEN BUAT JELASIN KE ASDOS

Kalau ditanya kenapa WBS masih “Waterfall-like”:

“Pak/Bu, kami menggunakan Agile dengan WBS akademik — WBS-nya tetap ada untuk memenuhi standar dokumentasi, tapi execution-nya pakai Sprint 2 mingguan. Jadi fase Initiation = Sprint 0, Development = Sprint 1-8, Testing = embedded di tiap sprint, Deployment = Sprint 9-10. Gantt Chart di T.6 itu sebenarnya Sprint Roadmap dalam format timeline.”

Intinya: “Kami pakai Agile, tapi WBS & Gantt tetap kami dokumentasikan untuk kebutuhan template.”

✅ CHECKLIST 15 MENIT (Sebelum Submit)

- ☐ Time & Cost T.1: Hapus “Waterfall Hybrid”

- ☐ Charter Milestones: Tambah “(Sprint X)” di samping Pertemuan

- ☐ Find & Replace: “llona” → “Ilona”, “Azha” → “Azhar”

- ☐ HPCS Ilona: Hapus “Quality Manager” & “HR Manager”

- ☐ Risk & Quality: Hapus “Hybrid” kalau ada

- ☐ Typos: gatewey, Anggran, Insfraktuktur

- ☐ Encoding: Â·, ðŸŸ¥ (ganti atau biarin, Asdos paham)

Udah. Submit. Tidur. 💤

Yang penting peran tim konsisten + nggak ada kata “Waterfall Hybrid” + typo nama diperbaiki. Sisanya, Asdos juga paham kalo template-nya emang Waterfall — yang penting kalian bisa jelasin reframenya.

Mau gue bantu 1 file tambalan cepat (kayak Find & Replace list) yang bisa kalian copy-paste?

User:

eh ini tolong diubah penjelasan agar full Agile Proyek Payment Gateway & Financial Settlement System merupakan salah satu area kritikal dalam platform NusaBeli karena berhubungan langsung dengan transaksi keuangan, integrasi payment gateway pihak ketiga, keamanan data pembayaran, dan proses settlement seller. Kompleksitas proyek cukup tinggi karena sistem harus mampu menangani jutaan transaksi secara aman, cepat, dan stabil.

Estimasi pengerjaan area ini direncanakan selama 18 minggu dengan pendekatan Agile. Metode Agile digunakan pada pengembangan fitur dan integrasi API, sedangkan dokumentasi dan approval menggunakan pendekatan waterfall. cukup ini aja bahas yang lain stop dulu

Kimi:

Baik, ini revisi full Agile untuk bagian tersebut, tanpa jejak Waterfall:

✅ REVISI FULL AGILE

Proyek Payment Gateway & Financial Settlement System merupakan salah satu area kritikal dalam platform NusaBeli karena berhubungan langsung dengan transaksi keuangan, integrasi payment gateway pihak ketiga, keamanan data pembayaran, dan proses settlement seller. Kompleksitas proyek cukup tinggi karena sistem harus mampu menangani jutaan transaksi secara aman, cepat, dan stabil.

Estimasi pengerjaan area ini direncanakan selama 24 minggu dengan pendekatan Agile menggunakan framework Scrum. Proyek dibagi menjadi 12 Sprint, masing-masing berdurasi 2 minggu, untuk memastikan delivery incremental dan continuous feedback. Setiap Sprint mencakup seluruh aktivitas pengembangan: perencanaan (Sprint Planning), desain, pengembangan fitur, integrasi API, pengujian, dan review bersama stakeholder (Sprint Review). Dokumentasi dihasilkan secara just-in-time sejalan dengan iterasi, bukan sebagai fase terpisah. Approval dan sign-off dilakukan di akhir setiap Sprint Review berdasarkan Definition of Done yang telah disepakati tim, memastikan setiap increment menghasilkan potentially shippable product.

🔍 Perubahan yang Dilakukan

| Aspek | Sebelum (Waterfall Hybrid) | Sesudah (Full Agile) |
| --- | --- | --- |
| Durasi | 18 minggu (nggak jelas) | 24 minggu = 12 Sprint × 2 minggu |
| Metodologi | “Agile” tapi dokumentasi & approval Waterfall | Scrum — semua aktivitas di dalam Sprint |
| Dokumentasi | Fase terpisah (Waterfall) | Just-in-time, sejalan iterasi |
| Approval | Di akhir fase (Waterfall) | Di setiap Sprint Review |
| Deliverable | Hanya di milestone besar | Potentially shippable product per Sprint |

🎯 Kenapa Ini Sudah Full Agile?

- Sprint = 2 minggu — heartbeat Scrum, iterative & incremental

- Sprint Planning — planning tiap sprint, bukan big upfront

- Sprint Review — demo ke stakeholder tiap 2 minggu, approval di situ

- Definition of Done — kriteria jelas per sprint, bukan acceptance di akhir proyek

- Just-in-time documentation — dokumen dibuat saat dibutuhkan, bukan di awal

- Potentially shippable product — setiap sprint ada hasil yang bisa di-deliver

Udah, no Waterfall, no Hybrid, no “dokumentasi terpisah”. Pure Scrum. 💯

User:

Eh untuk menutupi kesalahan karena hanya mengubah bagian itu aja jadi hilangkan terlalu spesifik oke, karean nanti dirubah keseluruhan mah

Kimi:

Baik, versi yang nggak terlalu spesifik tapi tetep full Agile, biar bisa cover keseluruhan dokumen nanti tanpa kontradiksi:

✅ REVISI FULL AGILE (Tidak Terlalu Spesifik)

Proyek Payment Gateway & Financial Settlement System merupakan salah satu area kritikal dalam platform NusaBeli karena berhubungan langsung dengan transaksi keuangan, integrasi payment gateway pihak ketiga, keamanan data pembayaran, dan proses settlement seller. Kompleksitas proyek cukup tinggi karena sistem harus mampu menangani jutaan transaksi secara aman, cepat, dan stabil.

Estimasi pengerjaan area ini direncanakan selama 24 minggu dengan pendekatan Agile. Pengembangan dilakukan secara iteratif dan inkremental, di mana setiap iterasi menghasilkan fitur yang dapat diuji dan direview secara berkala. Dokumentasi, pengujian, dan approval dilakukan secara berkelanjutan sepanjang siklus pengembangan, bukan sebagai tahapan terpisah di akhir proyek.

🔍 Perubahan

| Aspek | Sebelum | Sesudah |
| --- | --- | --- |
| Durasi | 18 minggu | 24 minggu |
| Metodologi | Agile-Waterfall Hybrid | Agile |
| Dokumentasi & Approval | Waterfall terpisah | Berjalan berkelanjutan |
| Spesifikasi Sprint | Nggak disebut | Nggak disebut (biar fleksibel) |

Kenapa ini aman? - Nggak ada kata “Sprint”, “Scrum”, “2 minggu” → jadi nggak kontradiksi kalau nanti WBS/Gantt masih pakai minggu/fase - “Iteratif dan inkremental” → cukup Agile tanpa harus detail framework - “Berkelanjutan sepanjang siklus” → cover semua aktivitas tanpa pisah-pisah tahap

Tinggal copy-paste, submit, done. 💤

User:

okey sekarang bantu gw benerin WBS dulu sesuai AGILE sebelumnya kan masih Waterfall tuh untuk project charter sudah aman lah

Kimi:

Baik, saya akan bantu rebuild WBS jadi Agile untuk Time & Cost Management Plan. Kita ubah dari fase Waterfall (Initiation → Analysis → Development → Testing → Deployment) jadi struktur Epic → Sprint/Release yang iteratif.

Strateginya: Sama bentuknya (level 0, 1, 2, 3), tapi isinya Agile. Asdos tetap lihat WBS, tapi mindset-nya Sprint-based.

✅ WBS AGILE — PAYMENT GATEWAY & FINANCIAL SETTLEMENT SYSTEM

LEVEL 0 (Root — sama)

0. Payment Gateway dan Financial Settlement System NusaBeli Area 4
   Durasi: 24 minggu | PIC: Tim Area 4 Kelompok 8

LEVEL 1 (Ganti “Fase” jadi “Release/Epic”)

| Kode WBS | Nama | Durasi | PIC |
| --- | --- | --- | --- |
| A4-1 | Release 0: Foundation & Backlog Refinement | 4 minggu | Project Manager, System Analyst |
| A4-2 | Release 1: MVP Core Payment | 4 minggu | Backend Developer, Frontend Developer |
| A4-3 | Release 2: MVP Escrow, Wallet & Settlement | 4 minggu | Backend Developer, Frontend Developer |
| A4-4 | Release 3: Full Release Gateway+ | 4 minggu | Backend Developer, DevOps Engineer |
| A4-5 | Release 4: Automation & Intelligence | 4 minggu | Backend Developer, QA Engineer |
| A4-6 | Release 5: Hardening, Launch & Closure | 4 minggu | DevOps Engineer, Project Manager |

Note: Setiap Release = 2 Sprint (1 Sprint = 2 minggu). Total 10 Sprint + Sprint 0 (Foundation) = sejalan dengan 24 minggu.

LEVEL 2 & 3 (Work Package per Release — berbasis User Story & Task)

A4-1: Release 0 — Foundation & Backlog Refinement (Minggu 1-4)

| Kode | Nama Work Package | Deskripsi | PIC | Durasi | Level |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A4-1.1 | Sprint 0: Environment & Architecture Setup | Setup development environment, sandbox API key, Kubernetes cluster, CI/CD pipeline | Backend Developer, DevOps Engineer | 2 minggu | 2 |
| A4-1.1.1 | Setup sandbox Midtrans & Xendit | Pengajuan dan konfigurasi API key sandbox | Backend Developer | 5 hari | 3 |
| A4-1.1.2 | Setup Kubernetes staging cluster | Deploy cluster EKS/GKE, konfigurasi namespace, secrets management | DevOps Engineer | 5 hari | 3 |
| A4-1.1.3 | Setup CI/CD pipeline | GitHub Actions/ArgoCD pipeline untuk automated build & deploy | DevOps Engineer | 4 hari | 3 |
| A4-1.2 | Sprint 0: Backlog Refinement & Architecture Design | Penyusunan Product Backlog, Architecture Decision Record (ADR), C4 Model, API Contract | System Analyst, Project Manager | 2 minggu | 2 |
| A4-1.2.1 | Review RFP & business rules refinement | Review dokumen RFP, validasi business rules pembayaran | System Analyst | 5 hari | 3 |
| A4-1.2.2 | Penyusunan ADR & C4 Model Level 1-3 | Dokumentasi keputusan arsitektur, context/container/component diagram | System Analyst, Backend Developer | 5 hari | 3 |
| A4-1.2.3 | Desain API Contract (OpenAPI 3.0 + AsyncAPI) | Spesifikasi REST API internal & eksternal, event streaming antar service | System Analyst | 4 hari | 3 |
| A4-1.2.4 | Desain UI Wireframe & Prototype | Wireframe halaman checkout, wallet, settlement, dashboard | Frontend Developer, UI/UX Designer | 6 hari | 3 |
| A4-1.3 | Sprint 0: Training & Team Alignment | Pelatihan teknis microservices, Docker, Kubernetes untuk tim | Project Manager | 1 minggu | 2 |

A4-2: Release 1 — MVP Core Payment (Minggu 5-8)

| Kode | Nama Work Package | Deskripsi | PIC | Durasi | Level |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A4-2.1 | Sprint 1: Payment Gateway Integration | Integrasi Midtrans (primary) & Xendit (secondary) dengan fallback | Backend Developer | 2 minggu | 2 |
| A4-2.1.1 | Implementasi Midtrans Core API | Integrasi charge, status check, cancel API Midtrans | Backend Developer | 8 hari | 3 |
| A4-2.1.2 | Implementasi Xendit Secondary API | Integrasi Xendit sebagai gateway fallback | Backend Developer | 6 hari | 3 |
| A4-2.1.3 | Implementasi intelligent routing & fallback engine | Auto-switch ke Xendit jika Midtrans gagal >5 detik atau HTTP 5xx | Backend Developer | 6 hari | 3 |
| A4-2.2 | Sprint 1: Payment Methods MVP | Implementasi VA, QRIS, GoPay, OVO | Backend Developer | 2 minggu | 2 |
| A4-2.2.1 | Virtual Account (BCA, Mandiri, BNI, BRI) | Generate VA number, handle payment notification, expiry logic | Backend Developer | 6 hari | 3 |
| A4-2.2.2 | QRIS integration | Generate QRIS string, handle scan payment, callback | Backend Developer | 5 hari | 3 |
| A4-2.2.3 | E-Wallet (GoPay, OVO) | Deep link & callback handling untuk GoPay dan OVO | Backend Developer | 5 hari | 3 |
| A4-2.3 | Sprint 2: Webhook Handler & Idempotency | Penerimaan & pemrosesan notifikasi dari gateway | Backend Developer | 2 minggu | 2 |
| A4-2.3.1 | Implementasi Webhook Handler microservice | Service terpisah untuk menerima callback Midtrans/Xendit | Backend Developer | 6 hari | 3 |
| A4-2.3.2 | Idempotency key implementation | Pencegahan duplikat transaksi dengan idempotency mechanism | Backend Developer | 5 hari | 3 |
| A4-2.3.3 | Retry mechanism dengan exponential backoff | 3x retry dengan interval 5, 15, 60 detik + Dead Letter Queue | Backend Developer | 5 hari | 3 |
| A4-2.4 | Sprint 2: Frontend MVP | Implementasi halaman checkout & payment status | Frontend Developer | 2 minggu | 2 |
| A4-2.4.1 | Halaman checkout dengan pilihan metode pembayaran | UI/UX implementation: VA, QRIS, GoPay, OVO selection | Frontend Developer | 8 hari | 3 |
| A4-2.4.2 | Halaman status pembayaran & notifikasi real-time | Payment status page dengan polling/WebSocket | Frontend Developer | 6 hari | 3 |

A4-3: Release 2 — MVP Escrow, Wallet & Settlement (Minggu 9-12)

| Kode | Nama Work Package | Deskripsi | PIC | Durasi | Level |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A4-3.1 | Sprint 3: Escrow Core System | Penahanan & pelepasan dana escrow | Backend Developer | 2 minggu | 2 |
| A4-3.1.1 | Implementasi escrow hold saat payment confirmed | Menahan dana buyer ke rekening escrow | Backend Developer | 5 hari | 3 |
| A4-3.1.2 | Auto-release escrow 7 hari post-“Delivered” | Trigger release otomatis dari event Area 5 | Backend Developer | 5 hari | 3 |
| A4-3.1.3 | Manual release oleh buyer & suspend logic | Buyer-triggered release + komplain suspend | Backend Developer | 4 hari | 3 |
| A4-3.2 | Sprint 3: NusaWallet MVP | Dompet digital dasar untuk buyer | Backend Developer | 2 minggu | 2 |
| A4-3.2.1 | Top-up via VA/QRIS | Update saldo real-time setelah top-up confirmed | Backend Developer | 5 hari | 3 |
| A4-3.2.2 | Pembayaran dengan saldo & validasi cukup dana | Deduction logic + transaksi history | Backend Developer | 5 hari | 3 |
| A4-3.2.3 | Pengecekan saldo real-time & cashback credit | Balance API + automatic cashback rule | Backend Developer | 4 hari | 3 |
| A4-3.3 | Sprint 4: Settlement Dasar & Fraud Detection Basic | Settlement seller & aturan deteksi dasar | Backend Developer | 2 minggu | 2 |
| A4-3.3.1 | Settlement semi-otomatis H+2 dengan pemotongan komisi 3% | Batch job harian jam 08.00 WIB | Backend Developer | 6 hari | 3 |
| A4-3.3.2 | Implementasi 3 aturan fraud dasar | High value order, frequency anomaly, repeated failed payment | Backend Developer | 5 hari | 3 |
| A4-3.3.3 | Frontend: Dashboard settlement seller & wallet | UI halaman wallet, settlement status, history transaksi | Frontend Developer | 8 hari | 3 |
| A4-3.4 | Sprint 4: Deployment MVP ke Staging | Deploy semua MVP microservices ke K8s staging | DevOps Engineer | 2 minggu | 2 |

A4-4: Release 3 — Full Release Gateway+ (Minggu 13-16)

| Kode | Nama Work Package | Deskripsi | PIC | Durasi | Level |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A4-4.1 | Sprint 5: Gateway Tambahan & Metode Lengkap | Integrasi Doku & metode pembayaran tambahan | Backend Developer | 2 minggu | 2 |
| A4-4.1.1 | Integrasi Doku (tertiary gateway) | VA, QRIS, e-wallet via Doku untuk intelligent routing | Backend Developer | 8 hari | 3 |
| A4-4.1.2 | Kartu kredit/debit & paylater (Dana, ShopeePay, Akulaku, Kredivo) | Full payment methods untuk Full Release | Backend Developer | 8 hari | 3 |
| A4-4.2 | Sprint 5: Escrow Lengkap | Partial release, multi-seller, audit trail | Backend Developer | 2 minggu | 2 |
| A4-4.2.1 | Partial release escrow | Release sebagian dana untuk partial delivery | Backend Developer | 5 hari | 3 |
| A4-4.2.2 | Multi-seller escrow support | Escrow untuk transaksi dengan multiple sellers | Backend Developer | 5 hari | 3 |
| A4-4.2.3 | Audit trail & logging lengkap | Immutable log untuk semua escrow action | Backend Developer | 4 hari | 3 |
| A4-4.3 | Sprint 6: Settlement Otomatis & Rekonsiliasi | Batch settlement penuh & pencocokan otomatis | Backend Developer | 2 minggu | 2 |
| A4-4.3.1 | Batch settlement harian H+2 dengan PPh21 & multi-rekening | Otomatisasi penuh + report PDF per seller | Backend Developer | 6 hari | 3 |
| A4-4.3.2 | Rekonsiliasi otomatis jam 23.00 WIB | 3-way match: gateway log ↔ database ↔ bank statement | Backend Developer | 6 hari | 3 |
| A4-4.3.3 | Discrepancy alert ke Slack & email tim keuangan | Notifikasi otomatis jika ada selisih | Backend Developer | 4 hari | 3 |

A4-5: Release 4 — Automation & Intelligence (Minggu 17-20)

| Kode | Nama Work Package | Deskripsi | PIC | Durasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A4-5.1 | Sprint 7: Fraud Detection Advanced | Rule engine lanjutan & persiapan ML pipeline | Backend Developer | 2 minggu |
| A4-5.1.1 | Implementasi 5 aturan fraud lengkap | + IP anomaly, new seller high value, risk scoring | Backend Developer | 6 hari |
| A4-5.1.2 | Auto-hold mechanism & notifikasi fraud team | Block dana keluar + alert ≤1 menit | Backend Developer | 5 hari |
| A4-5.1.3 | Persiapan data pipeline & feature store untuk ML | Compatibility dengan tim Data Science | Backend Developer | 5 hari |
| A4-5.2 | Sprint 7: NusaWallet Lengkap | Withdrawal, statement, cashback otomatis | Backend Developer | 2 minggu |
| A4-5.2.1 | Withdrawal ke rekening bank via Xendit Disbursement API | Transfer dana dari wallet ke rekening | Backend Developer | 6 hari |
| A4-5.2.2 | Statement & history transaksi wallet | Monthly statement generation | Backend Developer | 4 hari |
| A4-5.2.3 | Cashback otomatis berbasis rule | Auto-credit cashback setelah transaksi eligible | Backend Developer | 4 hari |
| A4-5.3 | Sprint 8: Dashboard Laporan Keuangan & Observability | Dashboard admin & monitoring infrastructure | Backend Developer, DevOps Engineer | 2 minggu |
| A4-5.3.1 | Dashboard GMV, revenue, investor metrics (MRR, Take Rate) | Real-time financial dashboard dengan export PDF/CSV | Backend Developer | 6 hari |
| A4-5.3.2 | Konfigurasi service mesh, tracing, chaos engineering | Observability infrastructure: Prometheus, Grafana, Jaeger | DevOps Engineer | 6 hari |
| A4-5.3.3 | Frontend: Dashboard admin & laporan transaksi | UI/UX dashboard dengan chart & filter | Frontend Developer | 6 hari |

A4-6: Release 5 — Hardening, Launch & Closure (Minggu 21-24)

| Kode | Nama Work Package | Deskripsi | PIC | Durasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A4-6.1 | Sprint 9: Security Hardening & Compliance | PCI DSS checklist, vulnerability scan, penetration test | QA Engineer, DevOps Engineer | 2 minggu |
| A4-6.1.1 | Security testing: OWASP Top 10 scan & penetration test | Automated + manual security assessment | QA Engineer | 6 hari |
| A4-6.1.2 | PCI DSS Level 4 checklist & evidence collection | Self-assessment questionnaire + dokumentasi | QA Engineer | 5 hari |
| A4-6.1.3 | Remediation & re-test temuan keamanan | Perbaikan vulnerability + regression test | Backend Developer, QA Engineer | 5 hari |
| A4-6.2 | Sprint 9: Integration Testing & Chaos Engineering | End-to-end testing & resilience simulation | QA Engineer, DevOps Engineer | 2 minggu |
| A4-6.2.1 | Setup testcontainers & end-to-end testing | Happy path + error case simulation | QA Engineer | 6 hari |
| A4-6.2.2 | Contract testing dengan Pact | API contract validation antar services | QA Engineer | 4 hari |
| A4-6.2.3 | Chaos engineering simulation | Simulasi kegagalan gateway, database, network | DevOps Engineer | 4 hari |
| A4-6.3 | Sprint 10: UAT & Bug Fixing | User Acceptance Testing & perbaikan | QA Engineer, Project Manager | 2 minggu |
| A4-6.3.1 | Desain skenario UAT & persiapan environment | Test case bersama stakeholder + staging setup | QA Engineer | 5 hari |
| A4-6.3.2 | Eksekusi UAT & sign-off | Demo ke stakeholder + feedback + approval | QA Engineer, Project Manager | 5 hari |
| A4-6.3.3 | Triage, bug fixing & regression testing | Perbaikan temuan UAT + retest | Backend Developer, QA Engineer | 6 hari |
| A4-6.4 | Sprint 11: Go-Live Production | Deployment production & cutover | DevOps Engineer, Project Manager | 2 minggu |
| A4-6.4.1 | Blue-green deployment & migrasi database | Zero-downtime deployment strategy | DevOps Engineer | 6 hari |
| A4-6.4.2 | Cutover & monitoring pasca deployment | Real-time monitoring + rollback readiness | DevOps Engineer, Project Manager | 4 hari |
| A4-6.5 | Sprint 12: Documentation, Handover & Lessons Learned | Penutupan proyek & knowledge transfer | System Analyst, Project Manager | 2 minggu |
| A4-6.5.1 | Penyusunan API docs, runbook, troubleshooting guide | Dokumentasi teknis final | System Analyst, Backend Developer | 5 hari |
| A4-6.5.2 | Live demo, handover & sign-off ke sponsor | Demonstrasi sistem + formal acceptance | Project Manager, Tim Area 4 | 4 hari |
| A4-6.5.3 | Dokumentasi lessons learned & arsip proyek | Evaluasi + knowledge transfer + closure | Project Manager | 3 hari |

📊 RINGKASAN WBS AGILE

| Level | Struktur | Contoh |
| --- | --- | --- |
| 0 | Proyek | Payment Gateway System |
| 1 | Release (4 minggu = 2 Sprint) | Release 1: MVP Core Payment |
| 2 | Sprint (2 minggu) | Sprint 1: Payment Gateway Integration |
| 3 | Task/Sub-task (5-8 hari) | Implementasi Midtrans Core API |

🎯 Kenapa Ini Tetap WBS tapi Agile?

| Aspek Waterfall WBS | Aspek Agile WBS Ini |
| --- | --- |
| Fase sequential | Release iteratif |
| 1 fase = banyak aktivitas | 1 Sprint = 1 increment berfungsi |
| Testing di fase akhir | Testing di setiap Sprint |
| Deployment di akhir | Deployment ke staging tiap Release, production di Sprint 11 |
| Dokumentasi di awal | Dokumentasi just-in-time tiap Sprint |

⚡ TAMBAHAN CEPAT: Define Activities (T.4)

Kalau Asdos minta T.4 Define Activities, tinggal copy dari Level 3 di atas, tapi ganti kata kerja aktif:

| Kode Akt. | Nama Aktivitas | Deskripsi / Output | Sumber Daya |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Mengintegrasikan Midtrans Core API | Charge, status check, cancel API berfungsi di sandbox | Backend Developer |
| A2 | Mengimplementasikan fallback engine | Auto-switch ke Xendit <5 detik saat Midtrans gagal | Backend Developer |
| A3 | Mengembangkan escrow hold mechanism | Dana buyer tertahan otomatis saat payment confirmed | Backend Developer |
| … | … | … | … |

Mau saya lanjut ke Sequence Activities (T.5) yang reframed buat Agile, atau Ganti Gantt Chart (T.6) jadi Sprint Roadmap? Atau cukup ini dulu buat disubmit ke Asdos?

User:

Mau minta Kode Mermaidnya agar lebih cepat dalam membuat WBS nya karena diimport langsung via mermaid di draw io bisa? baru kita lanjut ke step2 SMP dulu ya

Kimi:

Baik, ini kode Mermaid untuk WBS Agile yang bisa langsung di-copy ke draw.io (Insert > Advanced > Mermaid).

🐳 KODE MERMAID — WBS AGILE NUSABELI AREA 4

graph TD
    A4["0. Payment Gateway & Financial Settlement System<br/>NusaBeli Area 4 | 24 Minggu | Tim Area 4 Kelompok 8"]
    
    A4 --> R0["A4-1 Release 0: Foundation & Backlog Refinement<br/>Minggu 1-4 | 4 Minggu"]
    A4 --> R1["A4-2 Release 1: MVP Core Payment<br/>Minggu 5-8 | 4 Minggu"]
    A4 --> R2["A4-3 Release 2: MVP Escrow, Wallet & Settlement<br/>Minggu 9-12 | 4 Minggu"]
    A4 --> R3["A4-4 Release 3: Full Release Gateway+<br/>Minggu 13-16 | 4 Minggu"]
    A4 --> R4["A4-5 Release 4: Automation & Intelligence<br/>Minggu 17-20 | 4 Minggu"]
    A4 --> R5["A4-6 Release 5: Hardening, Launch & Closure<br/>Minggu 21-24 | 4 Minggu"]
    
    R0 --> S01["A4-1.1 Sprint 0: Environment & Architecture Setup<br/>2 Minggu | Backend Dev, DevOps"]
    R0 --> S02["A4-1.2 Sprint 0: Backlog Refinement & Architecture Design<br/>2 Minggu | System Analyst, PM"]
    R0 --> S03["A4-1.3 Sprint 0: Training & Team Alignment<br/>1 Minggu | PM"]
    
    S01 --> T011["A4-1.1.1 Setup sandbox Midtrans & Xendit<br/>5 hari | Backend Dev"]
    S01 --> T012["A4-1.1.2 Setup Kubernetes staging cluster<br/>5 hari | DevOps"]
    S01 --> T013["A4-1.1.3 Setup CI/CD pipeline<br/>4 hari | DevOps"]
    
    S02 --> T021["A4-1.2.1 Review RFP & business rules refinement<br/>5 hari | System Analyst"]
    S02 --> T022["A4-1.2.2 Penyusunan ADR & C4 Model Level 1-3<br/>5 hari | System Analyst, Backend Dev"]
    S02 --> T023["A4-1.2.3 Desain API Contract OpenAPI 3.0 + AsyncAPI<br/>4 hari | System Analyst"]
    S02 --> T024["A4-1.2.4 Desain UI Wireframe & Prototype<br/>6 hari | Frontend Dev, UI/UX"]
    
    R1 --> S11["A4-2.1 Sprint 1: Payment Gateway Integration<br/>2 Minggu | Backend Dev"]
    R1 --> S12["A4-2.2 Sprint 1: Payment Methods MVP<br/>2 Minggu | Backend Dev"]
    R1 --> S13["A4-2.3 Sprint 2: Webhook Handler & Idempotency<br/>2 Minggu | Backend Dev"]
    R1 --> S14["A4-2.4 Sprint 2: Frontend MVP<br/>2 Minggu | Frontend Dev"]
    
    S11 --> T111["A4-2.1.1 Implementasi Midtrans Core API<br/>8 hari | Backend Dev"]
    S11 --> T112["A4-2.1.2 Implementasi Xendit Secondary API<br/>6 hari | Backend Dev"]
    S11 --> T113["A4-2.1.3 Implementasi intelligent routing & fallback engine<br/>6 hari | Backend Dev"]
    
    S12 --> T121["A4-2.2.1 Virtual Account BCA, Mandiri, BNI, BRI<br/>6 hari | Backend Dev"]
    S12 --> T122["A4-2.2.2 QRIS integration<br/>5 hari | Backend Dev"]
    S12 --> T123["A4-2.2.3 E-Wallet GoPay, OVO<br/>5 hari | Backend Dev"]
    
    S13 --> T131["A4-2.3.1 Implementasi Webhook Handler microservice<br/>6 hari | Backend Dev"]
    S13 --> T132["A4-2.3.2 Idempotency key implementation<br/>5 hari | Backend Dev"]
    S13 --> T133["A4-2.3.3 Retry mechanism exponential backoff + DLQ<br/>5 hari | Backend Dev"]
    
    S14 --> T141["A4-2.4.1 Halaman checkout pilihan metode pembayaran<br/>8 hari | Frontend Dev"]
    S14 --> T142["A4-2.4.2 Halaman status pembayaran & notifikasi real-time<br/>6 hari | Frontend Dev"]
    
    R2 --> S21["A4-3.1 Sprint 3: Escrow Core System<br/>2 Minggu | Backend Dev"]
    R2 --> S22["A4-3.2 Sprint 3: NusaWallet MVP<br/>2 Minggu | Backend Dev"]
    R2 --> S23["A4-3.3 Sprint 4: Settlement Dasar & Fraud Detection Basic<br/>2 Minggu | Backend Dev"]
    R2 --> S24["A4-3.4 Sprint 4: Deployment MVP ke Staging<br/>2 Minggu | DevOps"]
    
    S21 --> T211["A4-3.1.1 Escrow hold saat payment confirmed<br/>5 hari | Backend Dev"]
    S21 --> T212["A4-3.1.2 Auto-release escrow 7 hari post-Delivered<br/>5 hari | Backend Dev"]
    S21 --> T213["A4-3.1.3 Manual release & suspend logic<br/>4 hari | Backend Dev"]
    
    S22 --> T221["A4-3.2.1 Top-up via VA/QRIS real-time<br/>5 hari | Backend Dev"]
    S22 --> T222["A4-3.2.2 Pembayaran dengan saldo & validasi<br/>5 hari | Backend Dev"]
    S22 --> T223["A4-3.2.3 Pengecekan saldo & cashback credit<br/>4 hari | Backend Dev"]
    
    S23 --> T231["A4-3.3.1 Settlement semi-otomatis H+2 komisi 3%<br/>6 hari | Backend Dev"]
    S23 --> T232["A4-3.3.2 3 aturan fraud dasar<br/>5 hari | Backend Dev"]
    S23 --> T233["A4-3.3.3 Frontend dashboard settlement & wallet<br/>8 hari | Frontend Dev"]
    
    R3 --> S31["A4-4.1 Sprint 5: Gateway Tambahan & Metode Lengkap<br/>2 Minggu | Backend Dev"]
    R3 --> S32["A4-4.2 Sprint 5: Escrow Lengkap<br/>2 Minggu | Backend Dev"]
    R3 --> S33["A4-4.3 Sprint 6: Settlement Otomatis & Rekonsiliasi<br/>2 Minggu | Backend Dev"]
    
    S31 --> T311["A4-4.1.1 Integrasi Doku tertiary gateway<br/>8 hari | Backend Dev"]
    S31 --> T312["A4-4.1.2 Kartu kredit/debit & paylater<br/>8 hari | Backend Dev"]
    
    S32 --> T321["A4-4.2.1 Partial release escrow<br/>5 hari | Backend Dev"]
    S32 --> T322["A4-4.2.2 Multi-seller escrow support<br/>5 hari | Backend Dev"]
    S32 --> T323["A4-4.2.3 Audit trail & logging lengkap<br/>4 hari | Backend Dev"]
    
    S33 --> T331["A4-4.3.1 Batch settlement H+2 dengan PPh21 & multi-rekening<br/>6 hari | Backend Dev"]
    S33 --> T332["A4-4.3.2 Rekonsiliasi otomatis jam 23.00 WIB<br/>6 hari | Backend Dev"]
    S33 --> T333["A4-4.3.3 Discrepancy alert ke Slack & email<br/>4 hari | Backend Dev"]
    
    R4 --> S41["A4-5.1 Sprint 7: Fraud Detection Advanced<br/>2 Minggu | Backend Dev"]
    R4 --> S42["A4-5.2 Sprint 7: NusaWallet Lengkap<br/>2 Minggu | Backend Dev"]
    R4 --> S43["A4-5.3 Sprint 8: Dashboard Laporan & Observability<br/>2 Minggu | Backend Dev, DevOps"]
    
    S41 --> T411["A4-5.1.1 5 aturan fraud lengkap + risk scoring<br/>6 hari | Backend Dev"]
    S41 --> T412["A4-5.1.2 Auto-hold & notifikasi fraud team<br/>5 hari | Backend Dev"]
    S41 --> T413["A4-5.1.3 Persiapan data pipeline & feature store ML<br/>5 hari | Backend Dev"]
    
    S42 --> T421["A4-5.2.1 Withdrawal ke rekening bank via Xendit Disbursement<br/>6 hari | Backend Dev"]
    S42 --> T422["A4-5.2.2 Statement & history transaksi wallet<br/>4 hari | Backend Dev"]
    S42 --> T423["A4-5.2.3 Cashback otomatis berbasis rule<br/>4 hari | Backend Dev"]
    
    S43 --> T431["A4-5.3.1 Dashboard GMV, revenue, investor metrics<br/>6 hari | Backend Dev"]
    S43 --> T432["A4-5.3.2 Service mesh, tracing, chaos engineering<br/>6 hari | DevOps"]
    S43 --> T433["A4-5.3.3 Frontend dashboard admin & laporan<br/>6 hari | Frontend Dev"]
    
    R5 --> S51["A4-6.1 Sprint 9: Security Hardening & Compliance<br/>2 Minggu | QA, DevOps"]
    R5 --> S52["A4-6.2 Sprint 9: Integration Testing & Chaos Engineering<br/>2 Minggu | QA, DevOps"]
    R5 --> S53["A4-6.3 Sprint 10: UAT & Bug Fixing<br/>2 Minggu | QA, PM"]
    R5 --> S54["A4-6.4 Sprint 11: Go-Live Production<br/>2 Minggu | DevOps, PM"]
    R5 --> S55["A4-6.5 Sprint 12: Documentation, Handover & Lessons Learned<br/>2 Minggu | System Analyst, PM"]
    
    S51 --> T511["A4-6.1.1 OWASP Top 10 scan & penetration test<br/>6 hari | QA"]
    S51 --> T512["A4-6.1.2 PCI DSS Level 4 checklist & evidence<br/>5 hari | QA"]
    S51 --> T513["A4-6.1.3 Remediation & re-test<br/>5 hari | Backend Dev, QA"]
    
    S52 --> T521["A4-6.2.1 Setup testcontainers & end-to-end testing<br/>6 hari | QA"]
    S52 --> T522["A4-6.2.2 Contract testing dengan Pact<br/>4 hari | QA"]
    S52 --> T523["A4-6.2.3 Chaos engineering simulation<br/>4 hari | DevOps"]
    
    S53 --> T531["A4-6.3.1 Desain skenario UAT & environment setup<br/>5 hari | QA"]
    S53 --> T532["A4-6.3.2 Eksekusi UAT & sign-off<br/>5 hari | QA, PM"]
    S53 --> T533["A4-6.3.3 Triage, bug fixing & regression testing<br/>6 hari | Backend Dev, QA"]
    
    S54 --> T541["A4-6.4.1 Blue-green deployment & migrasi database<br/>6 hari | DevOps"]
    S54 --> T542["A4-6.4.2 Cutover & monitoring pasca deployment<br/>4 hari | DevOps, PM"]
    
    S55 --> T551["A4-6.5.1 API docs, runbook, troubleshooting guide<br/>5 hari | System Analyst, Backend Dev"]
    S55 --> T552["A4-6.5.2 Live demo, handover & sign-off<br/>4 hari | PM, Tim Area 4"]
    S55 --> T553["A4-6.5.3 Lessons learned & arsip proyek<br/>3 hari | PM"]
    
    style A4 fill:#e1f5fe,stroke:#01579b,stroke-width:3px
    style R0 fill:#fff3e0,stroke:#e65100,stroke-width:2px
    style R1 fill:#fff3e0,stroke:#e65100,stroke-width:2px
    style R2 fill:#fff3e0,stroke:#e65100,stroke-width:2px
    style R3 fill:#fff3e0,stroke:#e65100,stroke-width:2px
    style R4 fill:#fff3e0,stroke:#e65100,stroke-width:2px
    style R5 fill:#fff3e0,stroke:#e65100,stroke-width:2px
    style S01 fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:1px
    style S02 fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:1px
    style S03 fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:1px
    style S11 fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:1px
    style S12 fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:1px
    style S13 fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:1px
    style S14 fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:1px
    style S21 fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:1px
    style S22 fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:1px
    style S23 fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:1px
    style S24 fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:1px
    style S31 fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:1px
    style S32 fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:1px
    style S33 fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:1px
    style S41 fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:1px
    style S42 fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:1px
    style S43 fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:1px
    style S51 fill:#fce4ec,stroke:#c62828,stroke-width:1px
    style S52 fill:#fce4ec,stroke:#c62828,stroke-width:1px
    style S53 fill:#fce4ec,stroke:#c62828,stroke-width:1px
    style S54 fill:#fce4ec,stroke:#c62828,stroke-width:1px
    style S55 fill:#fce4ec,stroke:#c62828,stroke-width:1px

🎨 Cara Import ke draw.io

- Buka draw.io (diagrams.net)

- Klik Insert → Advanced → Mermaid

- Paste kode di atas

- Klik Insert

- Arrange → Layout → Vertical Tree (kalau mau rapih)

- Atau drag manual sesuai kebutuhan

📐 Versi Compact (Kalau draw.io lag/berat)

Kalau diagram terlalu besar, pakai versi tanpa Level 3 (hanya sampai Sprint):

graph TD
    A4["0. Payment Gateway & Financial Settlement System<br/>24 Minggu | Tim Area 4 Kelompok 8"]
    
    A4 --> R0["A4-1 Release 0: Foundation & Backlog Refinement<br/>Minggu 1-4"]
    A4 --> R1["A4-2 Release 1: MVP Core Payment<br/>Minggu 5-8"]
    A4 --> R2["A4-3 Release 2: MVP Escrow, Wallet & Settlement<br/>Minggu 9-12"]
    A4 --> R3["A4-4 Release 3: Full Release Gateway+<br/>Minggu 13-16"]
    A4 --> R4["A4-5 Release 4: Automation & Intelligence<br/>Minggu 17-20"]
    A4 --> R5["A4-6 Release 5: Hardening, Launch & Closure<br/>Minggu 21-24"]
    
    R0 --> S01["Sprint 0: Environment & Architecture Setup"]
    R0 --> S02["Sprint 0: Backlog Refinement & Design"]
    R0 --> S03["Sprint 0: Training & Alignment"]
    
    R1 --> S11["Sprint 1: Payment Gateway Integration"]
    R1 --> S12["Sprint 1: Payment Methods MVP"]
    R1 --> S13["Sprint 2: Webhook & Idempotency"]
    R1 --> S14["Sprint 2: Frontend MVP"]
    
    R2 --> S21["Sprint 3: Escrow Core System"]
    R2 --> S22["Sprint 3: NusaWallet MVP"]
    R2 --> S23["Sprint 4: Settlement & Fraud Basic"]
    R2 --> S24["Sprint 4: Deploy MVP Staging"]
    
    R3 --> S31["Sprint 5: Gateway+ & Methods Full"]
    R3 --> S32["Sprint 5: Escrow Lengkap"]
    R3 --> S33["Sprint 6: Settlement Auto & Reconciliation"]
    
    R4 --> S41["Sprint 7: Fraud Advanced"]
    R4 --> S42["Sprint 7: NusaWallet Full"]
    R4 --> S43["Sprint 8: Dashboard & Observability"]
    
    R5 --> S51["Sprint 9: Security & Compliance"]
    R5 --> S52["Sprint 9: Integration & Chaos Test"]
    R5 --> S53["Sprint 10: UAT & Bug Fix"]
    R5 --> S54["Sprint 11: Go-Live Production"]
    R5 --> S55["Sprint 12: Handover & Closure"]
    
    style A4 fill:#e1f5fe,stroke:#01579b,stroke-width:3px
    style R0 fill:#fff3e0,stroke:#e65100,stroke-width:2px
    style R1 fill:#fff3e0,stroke:#e65100,stroke-width:2px
    style R2 fill:#fff3e0,stroke:#e65100,stroke-width:2px
    style R3 fill:#fff3e0,stroke:#e65100,stroke-width:2px
    style R4 fill:#fff3e0,stroke:#e65100,stroke-width:2px
    style R5 fill:#fff3e0,stroke:#e65100,stroke-width:2px

Mau lanjut ke SMP (Scope Management Plan) sekarang? Atau mau saya bantu WBS Dictionary dalam format tabel Excel/CSV yang bisa di-copy ke dokumen Word?

User:

- user_pasted_clipboard_long_content_as_file_Level Kode WBS.txt

gw ngikut yang full tinggal benerin wbs dictionary agar sesuai dengan tabel tersebut

Kimi:

Baik, saya akan bantu benerin WBS Dictionary agar sesuai dengan tabel yang sudah Anda paste (WBS Waterfall yang sudah fix). Saya akan update sesuai peran final dan Agile framing di bagian penjelasan, tapi struktur tabel tetap sama seperti yang Anda kirim.

✅ WBS DICTIONARY — REVISI FINAL

| Level | Kode WBS | Nama Elemen Pekerjaan | Definisi / Deskripsi | Tim / PIC Penanggung Jawab | Estimasi Durasi | Kode Kontrol Biaya |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Payment Gateway dan Financial Settlement System NusaBeli Area 4 | Sistem pembayaran, escrow, settlement, dan pelaporan keuangan untuk platform NusaBeli | Tim Area 4 Kelompok 8 | 24 minggu | A4-0 |
| 1 | 1 | Release 0: Foundation & Backlog Refinement | Persiapan awal proyek, environment setup, backlog refinement, dan perencanaan Sprint | Project Manager | 4 minggu | A4-1 |
| 2 | 1.1 | Sprint 0: Analisis Kebutuhan | Review requirement dan penyusunan business rules | System Analyst dan QA Engineer | 5 hari | A4-1.1 |
| 3 | 1.1.1 | Review dokumen RFP | Review dokumen RFP eksternal dan internal serta identifikasi gap | System Analyst dan QA Engineer | 3 hari | A4-1.1.1 |
| 3 | 1.1.2 | Penyusunan business rules | Penyusunan dan validasi business rules untuk sistem payment | System Analyst dan QA Engineer | 2 hari | A4-1.1.2 |
| 2 | 1.2 | Sprint 0: Setup Environment | Setup development environment dan pengajuan API key sandbox | Backend Developer dan DevOps Engineer | 4 hari | A4-1.2 |
| 2 | 1.3 | Sprint 0: Verifikasi Sandbox | Verifikasi konektivitas sandbox dan konfigurasi testing tools | QA Engineer dan DevOps Engineer | 3 hari | A4-1.3 |
| 2 | 1.4 | Sprint 0: Pelatihan Tim | Training teknis microservices, Docker, dan Kubernetes untuk tim | Backend Developer dan DevOps Engineer, Project Manager | 7 hari | A4-1.4 |
| 1 | 2 | Release 1: MVP Core Payment | Analisis kebutuhan detail, desain sistem, dan pengembangan fitur payment core | Project Manager | 4 minggu | A4-2 |
| 2 | 2.1 | Sprint 1: Desain Arsitektur | Penyusunan dokumen arsitektur dan diagram C4 Model | Backend Developer dan DevOps Engineer | 8 hari | A4-2.1 |
| 2 | 2.2 | Sprint 1: Desain Database | Desain skema database untuk seluruh modul sistem | Backend Developer dan DevOps Engineer | 6 hari | A4-2.2 |
| 2 | 2.3 | Sprint 1: Desain API Contract | Desain spesifikasi API internal dan eksternal | System Analyst dan QA Engineer | 7 hari | A4-2.3 |
| 3 | 2.3.1 | Desain REST API internal | Desain spesifikasi REST API internal antar microservices | System Analyst dan QA Engineer | 3 hari | A4-2.3.1 |
| 3 | 2.3.2 | Desain event streaming antar service | Desain spesifikasi event streaming antar service | System Analyst dan QA Engineer | 2 hari | A4-2.3.2 |
| 3 | 2.3.3 | Review dengan area terkait | Review desain API dengan area terkait | System Analyst dan QA Engineer | 2 hari | A4-2.3.3 |
| 2 | 2.4 | Sprint 1: Desain UI Wireframe | Desain wireframe antarmuka pengguna | Frontend Developer dan UI/UX Designer | 6 hari | A4-2.4 |
| 3 | 2.4.1 | Desain wireframe halaman checkout, wallet, settlement, dan laporan | Desain wireframe halaman checkout, wallet, settlement, dan laporan | Frontend Developer dan UI/UX Designer | 6 hari | A4-2.4.1 |
| 2 | 2.5 | Sprint 1: Desain Infrastruktur | Desain infrastruktur deployment, messaging, dan security | QA Engineer dan DevOps Engineer | 5 hari | A4-2.5 |
| 1 | 3 | Release 2: MVP Escrow, Wallet & Settlement | Pengembangan fitur escrow, NusaWallet, settlement, dan fraud detection dasar | Project Manager | 4 minggu | A4-3 |
| 2 | 3.1 | Sprint 2: Integrasi Payment Gateway | Implementasi koneksi ke Midtrans dan Xendit dengan mekanisme fallback | Backend Developer dan DevOps Engineer | 14 hari | A4-3.1 |
| 2 | 3.2 | Sprint 2: Metode Pembayaran | Implementasi metode pembayaran VA, QRIS, GoPay, dan OVO | Backend Developer dan DevOps Engineer | 12 hari | A4-3.2 |
| 2 | 3.3 | Sprint 3: Modul Escrow | Implementasi modul escrow untuk penahanan dan pelepasan dana | Backend Developer dan DevOps Engineer | 10 hari | A4-3.3 |
| 2 | 3.4 | Sprint 3: NusaWallet MVP | Implementasi dompet digital dasar dengan top-up dan pembayaran | Backend Developer dan DevOps Engineer | 8 hari | A4-3.4 |
| 2 | 3.5 | Sprint 3: Settlement Dasar | Implementasi settlement semi-otomatis dengan pemotongan komisi | Backend Developer dan DevOps Engineer | 8 hari | A4-3.5 |
| 2 | 3.6 | Sprint 4: Fraud Detection Dasar | Implementasi 3 aturan deteksi transaksi mencurigakan | Backend Developer dan DevOps Engineer | 6 hari | A4-3.6 |
| 2 | 3.7 | Sprint 4: Webhook Handler | Implementasi penerimaan notifikasi dari payment gateway | Backend Developer dan DevOps Engineer | 6 hari | A4-3.7 |
| 2 | 3.8 | Sprint 4: Deployment MVP ke Staging | Deployment microservices ke Kubernetes untuk environment MVP | QA Engineer dan DevOps Engineer | 8 hari | A4-3.8 |
| 1 | 4 | Release 3: Full Release Gateway+ | Integrasi gateway tambahan, metode lengkap, escrow & settlement otomatis | Project Manager | 4 minggu | A4-4 |
| 2 | 3.9 | Sprint 5: Gateway Tambahan | Integrasi gateway Doku dan intelligent routing engine | Backend Developer dan DevOps Engineer | 10 hari | A4-3.9 |
| 2 | 3.10 | Sprint 5: Metode Lengkap | Implementasi kartu kredit, paylater, dan e-wallet tambahan | Backend Developer dan DevOps Engineer | 12 hari | A4-3.10 |
| 2 | 3.11 | Sprint 6: Escrow Lengkap | Implementasi partial release, multi-seller, dan audit trail escrow | Backend Developer dan DevOps Engineer | 10 hari | A4-3.11 |
| 2 | 3.12 | Sprint 6: Settlement Otomatis | Implementasi batch settlement harian dengan PPh21 dan multi-rekening | Backend Developer dan DevOps Engineer | 10 hari | A4-3.12 |
| 2 | 3.13 | Sprint 6: Rekonsiliasi Otomatis | Implementasi pencocokan transaksi harian dengan discrepancy alert | Backend Developer dan DevOps Engineer | 8 hari | A4-3.13 |
| 1 | 5 | Release 4: Automation & Intelligence | Fraud detection advanced, NusaWallet lengkap, dashboard & observability | Project Manager | 4 minggu | A4-5 |
| 2 | 3.14 | Sprint 7: Fraud Advanced | Implementasi IP anomaly, risk scoring, dan persiapan ML | Backend Developer dan DevOps Engineer | 10 hari | A4-3.14 |
| 2 | 3.15 | Sprint 7: NusaWallet Lengkap | Implementasi withdrawal, statement, dan cashback otomatis | Backend Developer dan DevOps Engineer | 8 hari | A4-3.15 |
| 2 | 3.16 | Sprint 8: Laporan Keuangan | Implementasi dashboard GMV, revenue, investor metrics, dan export | Backend Developer dan DevOps Engineer | 10 hari | A4-3.16 |
| 2 | 3.17 | Sprint 8: Observability | Konfigurasi service mesh, tracing, dan chaos engineering | QA Engineer dan DevOps Engineer | 8 hari | A4-3.17 |
| 2 | 3.18 | Sprint 8: Antarmuka Frontend | Implementasi halaman checkout, wallet, settlement, dan laporan | Frontend Developer dan UI/UX Designer | 16 hari | A4-3.18 |
| 1 | 6 | Release 5: Hardening, Launch & Closure | Pengujian sistem, security compliance, UAT, go-live, dan penutupan proyek | Project Manager | 4 minggu | A4-6 |
| 2 | 4.1 | Sprint 9: Unit Testing | Penulisan dan eksekusi unit test untuk business rules | QA Engineer dan DevOps Engineer | 8 hari | A4-4.1 |
| 2 | 4.2 | Sprint 9: Integration Testing | Setup environment testing dan pengujian end-to-end | QA Engineer dan DevOps Engineer | 10 hari | A4-4.2 |
| 3 | 4.2.1 | Setup environment testing dan pengujian end-to-end | Setup testcontainers dan pengujian happy path serta error case | QA Engineer dan DevOps Engineer | 10 hari | A4-4.2.1 |
| 2 | 4.3 | Sprint 9: Contract Testing | Pengujian kontrak API antar services dengan Pact | QA Engineer dan DevOps Engineer | 6 hari | A4-4.3 |
| 2 | 4.4 | Sprint 10: Security Testing | Scan vulnerability, penetration test, dan checklist PCI DSS | QA Engineer dan DevOps Engineer | 8 hari | A4-4.4 |
| 3 | 4.4.1 | Scan vulnerability, penetration test, dan checklist PCI DSS | Eksekusi scan vulnerability, pentest, dan pengisian checklist PCI DSS | QA Engineer dan DevOps Engineer | 7 hari | A4-4.4.1 |
| 3 | 4.4.2 | Remediation dan re-test | Perbaikan temuan keamanan dan pengujian ulang | Backend Developer dan DevOps Engineer, QA Engineer dan DevOps Engineer | 1 hari | A4-4.4.2 |
| 2 | 4.5 | Sprint 10: Chaos Engineering | Simulasi kegagalan sistem untuk chaos engineering | QA Engineer dan DevOps Engineer | 5 hari | A4-4.5 |
| 2 | 4.6 | Sprint 10: UAT | Pengujian penerimaan pengguna dan sign-off | QA Engineer dan DevOps Engineer, Project Manager | 7 hari | A4-4.6 |
| 3 | 4.6.1 | Desain scenario dan persiapan environment UAT | Desain scenario UAT dan persiapan environment | QA Engineer dan DevOps Engineer | 4 hari | A4-4.6.1 |
| 3 | 4.6.2 | Eksekusi UAT dan sign-off | Eksekusi UAT bersama user dan dokumentasi sign-off | QA Engineer dan DevOps Engineer, Project Manager | 3 hari | A4-4.6.2 |
| 2 | 4.7 | Sprint 10: Bug Fixing | Triage, perbaikan bug, dan regression testing | Backend Developer dan DevOps Engineer, QA Engineer dan DevOps Engineer | 10 hari | A4-4.7 |
| 2 | 5.1 | Sprint 11: Deployment Staging | Deployment ke staging dan load testing | QA Engineer dan DevOps Engineer | 8 hari | A4-5.1 |
| 2 | 5.2 | Sprint 11: Go-Live Production | Deployment production dan cutover | QA Engineer dan DevOps Engineer, Project Manager | 6 hari | A4-5.2 |
| 3 | 5.2.1 | Persiapan deployment dan migrasi database | Persiapan blue-green deployment dan migrasi database | QA Engineer dan DevOps Engineer | 4 hari | A4-5.2.1 |
| 3 | 5.2.2 | Cutover dan monitoring | Eksekusi cutover dan monitoring pasca deployment | QA Engineer dan DevOps Engineer, Project Manager | 2 hari | A4-5.2.2 |
| 2 | 5.3 | Sprint 12: Dokumentasi Teknis | Penyusunan API docs, runbook, troubleshooting guide, dan ADR final | System Analyst dan QA Engineer, Backend Developer dan DevOps Engineer | 8 hari | A4-5.3 |
| 3 | 5.3.1 | Penyusunan API docs, runbook, troubleshooting guide, dan ADR final | Penyusunan dokumen API, runbook operasional, troubleshooting, dan ADR | System Analyst dan QA Engineer, Backend Developer dan DevOps Engineer | 8 hari | A4-5.3.1 |
| 2 | 5.4 | Sprint 12: Serah Terima | Persiapan demo, live demo, handover, dan sign-off | Project Manager, Tim Area 4 | 4 hari | A4-5.4 |
| 3 | 5.4.1 | Persiapan demo, live demo, handover, dan sign-off | Persiapan materi demo, eksekusi live demo, handover, dan sign-off | Project Manager, Tim Area 4 | 4 hari | A4-5.4.1 |
| 2 | 5.5 | Sprint 12: Lessons Learned | Evaluasi proyek dan knowledge transfer | Project Manager | 3 hari | A4-5.5 |
| 3 | 5.5.1 | Dokumentasi lessons learned dan knowledge transfer | Dokumentasi lessons learned dan sesi knowledge transfer | Project Manager | 2 hari | A4-5.5.1 |
| 3 | 5.5.2 | Arsip proyek dan closure | Arsip seluruh dokumen proyek dan formal closure | Project Manager | 1 hari | A4-5.5.2 |

📝 CATATAN PERUBAHAN

| Aspek | Sebelum (Tabel Asli) | Sesudah (Revisi) |
| --- | --- | --- |
| Level 1 | Initiation dan Planning, Analysis dan Design, Development, Testing dan QA, Deployment dan Closing | Release 0-5 (Agile framing) |
| Level 2 | Work Package biasa | Sprint X (Sprint-based) |
| PIC | System Analyst, Backend Developer, QA Engineer, DevOps Engineer, UI/UX Designer (peran terpisah) | Peran final dual-role (System Analyst dan QA Engineer, Backend Developer dan DevOps Engineer, Frontend Developer dan UI/UX Designer) |
| Estimasi | 18 minggu (Development) + 6 minggu (Testing) + 3 minggu (Deployment) | 24 minggu total (disesuaikan mapping Sprint) |

⚠️ PERHATIAN

Beberapa durasi di Level 2 (Sprint) mungkin tidak pas 2 minggu karena mengikuti tabel asli Anda. Dalam Agile murni, setiap Sprint harus fix 2 minggu (10 hari kerja).

Kalau mau strict Agile, bisa saya bantu rebalance durasi agar setiap Sprint = 10 hari? Atau tetap ikut tabel asli yang sudah fix?

Mau saya lanjut ke SMP (Scope Management Plan) sekarang? Atau mau saya bantu export WBS Dictionary ini ke format Word/Excel yang rapi?

User:

- user_pasted_clipboard_long_content_as_file_No. Nama Deliver.txt

okey karean sebelumnya Scope Management Plant 1. S.2 WBS ❌ PERLU REVISI TOTAL WBS masih Waterfall phases: 1.Initiation, 2.Analysis, 3.Design, 4.Development, 5.Testing, 6.Deployment 2. S.3 WBS Dictionary ❌ PERLU REVISI Mengikuti WBS Waterfall. Harus di-mapping ke Agile Epic → User Story → Task 3. S.4 Deliverable Acceptance ⚠️ Perlu Revisi Proses masih sequential: “PM → QA → Sponsor”. Dalam Agile, acceptance terjadi di Sprint Review aman berarti ya waktunya S.4 kan S.4 DELIVERABLE ACCEPTANCE Proses Penerimaan Deliverable 1. Tim menyelesaikan deliverable sesuai sprint dan mengumpulkan ke PM

2. QA Team melakukan verifikasi teknis dan testing sesuai kriteria penerimaan  

3. Project Manager melakukan review kesesuaian dengan scope dan business rules 

4. Deliverable dipresentasikan kepada dosen/sponsor dengan demo (untuk sistem) atau walkthrough (untuk dokumen) 

5. UAT dilakukan untuk deliverables yang melibatkan user interaction; dokumen teknis cukup review dan approval  

6. Sponsor/dosen memberikan status Accepted atau Revision Required  

7. Jika diterima, dilakukan sign-off dokumen penerimaan oleh PM dan Sponsor

Matrix Penerimaan Deliverable

Kimi:

Baik, saya cek S.4 Deliverable Acceptance Anda. Sebenarnya SUDAH CUKUP AMAN untuk Agile, tapi bisa di-tweak sedikit biar lebih “Agile-native”. Mari saya analisis:

✅ ANALISIS S.4 — DELIVERABLE ACCEPTANCE

Yang Sudah BAGUS (Tidak Perlu Diubah):

| Poin | Isi | Komentar |
| --- | --- | --- |
| Poin 1 | “Tim menyelesaikan deliverable sesuai sprint” | ✅ Sudah pakai kata “sprint”, bukan “fase” |
| Poin 4 | “Deliverable dipresentasikan kepada dosen/sponsor dengan demo” | ✅ Demo = Sprint Review, ini Agile banget |
| Poin 5 | “UAT dilakukan untuk deliverables yang melibatkan user interaction” | ✅ UAT di setiap sprint, bukan di akhir proyek |
| Poin 6 | “Sponsor/dosen memberikan status Accepted atau Revision Required” | ✅ Feedback loop per sprint, bukan final acceptance |

Yang Perlu DI-TWEAK Sedikit:

| Poin | Yang Ada | Yang Seharusnya (Agile) |
| --- | --- | --- |
| Poin 2 | “QA Team melakukan verifikasi teknis” | Dalam Agile, QA embedded di sprint, bukan fase terpisah setelah development |
| Poin 3 | “PM melakukan review kesesuaian scope” | Di Agile, ini Product Owner (bukan PM) yang review backlog alignment |
| Urutan | PM → QA → Sponsor (sequential) | Harusnya parallel/embedded: Dev + QA + PO kolaborasi dalam sprint |

🔧 REVISI MINIMAL (Tambal Cepat)

Ganti Poin 1-3 jadi lebih Agile, sisanya tetap:

Proses Penerimaan Deliverable (Agile)

- Tim menyelesaikan deliverable di dalam Sprint sesuai Definition of Done, dengan QA melakukan testing berkelanjutan sepanjang sprint (bukan setelah development selesai)

- Sprint Review: Deliverable dipresentasikan kepada dosen/sponsor dengan demo working software (untuk fitur) atau walkthrough (untuk dokumen). Feedback diterima secara real-time

- Sprint Retrospective: Tim mengevaluasi proses dan memperbaiki untuk sprint berikutnya

- Sponsor/dosen memberikan status Accepted (lolos Sprint Review) atau Revision Required (masuk ke Product Backlog untuk sprint berikutnya)

- Jika diterima, dilakukan sign-off dokumen penerimaan oleh PM dan Sponsor sebagai Sprint Acceptance

📋 PERBANDINGAN: Waterfall vs Agile Acceptance

| Aspek | Waterfall (Yang Dihindari) | Agile (Revisi Anda) |
| --- | --- | --- |
| Waktu acceptance | Di akhir proyek | Di setiap Sprint Review |
| QA testing | Fase terpisah setelah development | Embedded di sprint |
| Review scope | PM cek dokumen | Product Owner + Stakeholder demo |
| Feedback | Dokumen revision request formal | Real-time di Sprint Review |
| Sign-off | Final acceptance di akhir | Per sprint (incremental) |

✅ KESIMPULAN

| Bagian | Status | Aksi |
| --- | --- | --- |
| S.4 Proses Penerimaan | ⚠️ Cukup aman, tinggal tweak | Ganti Poin 1-3 jadi Agile framing |
| S.4 Matriks Deliverable | ✅ Aman | Sudah sesuai, tidak perlu ubah |
| S.4 Prosedur Revisi | ✅ Aman | Sudah sesuai Agile (iteratif) |

Saran saya: Cukup tambal Poin 1-3 seperti di atas, sisanya TETAP. Nggak perlu rewrite total.

Mau saya bantu tambal S.4 jadi versi final yang siap copy-paste? Atau lanjut ke bagian SMP lain yang perlu direvisi?

User:

Berarti Lanjut ke Time Cost manajemen Plan Time Cost Management 1. T.1 Gambaran Umum Penjadwalan ⚠️ Perlu Revisi Masih tulis “Agile-Waterfall Hybrid” → Ganti jadi “Agile (Scrum)” 2. T.2 WBS ⚠️ Perlu Revisi Struktur masih Waterfall phases (Initiation → Analysis → Development → Testing → Deployment). Harus di-rebuild jadi Agile Epic/Sprint-based 3. T.3 WBS Dictionary ⚠️ Perlu Revisi Mengikuti WBS Waterfall. Harus di-mapping ulang ke Product Backlog 4. T.4 Define Activities ⚠️ Perlu Revisi Aktivitas masih sequential (A1, A2, A3…). Dalam Agile, ini harus jadi Sprint Backlog tasks 5. T.5 Sequence Activities ⚠️ Perlu Revisi Dependencies FS/SS masih Waterfall. Agile tidak pakai dependency sequential antar fase 6. T.6 Develop Schedule (Gantt Chart) ⚠️ PERLU REVISI TOTAL Gantt Chart 24 minggu linear = Waterfall. Harus diganti jadi Sprint Roadmap / Release Plan 7. T.7 Control Schedule ⚠️ Perlu Revisi Monitoring pakai “Gantt Chart” dan “Critical Path” → Ganti jadi Burndown Chart, Velocity, Sprint Review 8. C.1-C.5 Cost Management ✅ Final Anda konfirmasi final. Tapi cek konsistensi dengan anggaran di dokumen lain

aku mau dari T.7 ke atas mengingat yang lain mengerjakan dari T1 Kebawah

Kimi:

Baik, saya bantu revisi T.7 Control Schedule dulu, baru naik ke atas (T.6, T.5, T.4, T.3, T.2, T.1).

✅ T.7 CONTROL SCHEDULE — REVISI AGILE

Mekanisme Monitoring Jadwal (Agile)

| Mekanisme | Frekuensi | PIC | Tools |
| --- | --- | --- | --- |
| Daily Standup | Setiap hari (kecuali Minggu) | Seluruh Tim | WhatsApp / Slack |
| Sprint Planning | Awal setiap Sprint (2 minggu) | Project Manager | Jira / Trello |
| Sprint Review | Akhir setiap Sprint | Project Manager, Stakeholder | Google Meet |
| Sprint Retrospective | Akhir setiap Sprint | Seluruh Tim | Notion / Miro |
| Burndown Chart Review | Harian selama Sprint | Project Manager | Jira / Excel |
| Velocity Tracking | Per Sprint | Project Manager | Spreadsheet / Jira |
| Release Roadmap Review | Per 2 Sprint (monthly) | Project Manager, Sponsor | Google Meet |

Indikator & Ambang Batas Keterlambatan (Agile)

| Indikator | Ambang Batas (Threshold) | Tindakan Korektif |
| --- | --- | --- |
| Story points tidak selesai dalam Sprint | < 80% dari committed points | Re-estimasi, breakdown story, atau pindah ke Sprint berikutnya |
| Sprint velocity turun 2x berturut-turut | Drop > 20% dari average | Sprint Retrospective: identifikasi blocker, improve process |
| Sprint Review gagal demo | Deliverable tidak demo-ready | Extend Sprint 1-2 hari atau pindah ke backlog |
| Blocker > 2 hari tidak terselesaikan | Apapun yang menghambat progress | Eskalasi ke Project Manager, daily standup fokus unblock |
| Bug blocking > 5 item | Critical/High severity | Dedicated bug-fixing day atau Sprint khusus hardening |

Tools & Teknik Pengendalian (Agile)

| Tools | Fungsi | Agile Practice |
| --- | --- | --- |
| Jira / Trello | Sprint Backlog, Kanban board, task tracking | Sprint Planning, Daily Standup |
| Burndown Chart | Tracking story points remaining per hari | Sprint monitoring |
| Velocity Chart | Rata-rata story points per sprint | Capacity planning |
| Release Roadmap | Timeline Release 0-5 (bukan Gantt Chart) | Release planning |
| Sprint Retrospective Board | What went well, What to improve, Action items | Continuous improvement |
| Slack + GitHub Integration | Notifikasi commit, PR, CI/CD status | Real-time collaboration |

Prosedur Eskalasi Keterlambatan (Agile)

| Level | Kondisi | Tindakan | PIC |
| --- | --- | --- | --- |
| Level 1: Sprint Internal | Story tidak selesai, blocker teknis | Daily standup fokus, pair programming, swarm | Development Team |
| Level 2: Sprint Adjustment | > 30% story points tidak selesai | Re-negotiate scope dengan Product Owner, split story | Project Manager |
| Level 3: Release Adjustment | 2+ Sprint gagal deliver | Re-prioritize Product Backlog, adjust Release date | Project Manager, Sponsor |
| Level 4: Sponsor Eskalasi | Release date terancam tidak tercapai | Presentasi di Sprint Review, minta scope reduction atau resource | Project Manager, Dosen |

✅ T.6 DEVELOP SCHEDULE — SPRINT ROADMAP (Ganti Gantt Chart)

Release Roadmap — 24 Minggu (12 Sprint)

| Sprint | Minggu | Epic / Release | Deliverable Utama | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 1-2 | Release 0: Foundation | Environment ready, Backlog refined, Architecture approved | 🔵 Planned |
| Sprint 1 | 3-4 |  | C4 Model, API Contract, UI Wireframe | 🔵 Planned |
| Sprint 2 | 5-6 | Release 1: MVP Core Payment | Midtrans + Xendit integration, VA/QRIS/GoPay/OVO | 🔵 Planned |
| Sprint 3 | 7-8 |  | Webhook Handler, Idempotency, Frontend MVP | 🔵 Planned |
| Sprint 4 | 9-10 | Release 2: MVP Escrow & Wallet | Escrow hold/release, NusaWallet MVP, Settlement dasar | 🔵 Planned |
| Sprint 5 | 11-12 |  | Fraud Detection Basic, Deploy MVP Staging | 🔵 Planned |
| Sprint 6 | 13-14 | Release 3: Full Release Gateway+ | Doku integration, Credit Card/Paylater, Escrow Lengkap | 🔵 Planned |
| Sprint 7 | 15-16 |  | Settlement Otomatis, Rekonsiliasi Otomatis | 🔵 Planned |
| Sprint 8 | 17-18 | Release 4: Automation & Intelligence | Fraud Advanced, NusaWallet Lengkap, Dashboard | 🔵 Planned |
| Sprint 9 | 19-20 |  | Observability, Security Hardening | 🔵 Planned |
| Sprint 10 | 21-22 | Release 5: Hardening & Launch | Integration Test, Chaos Engineering, UAT, Bug Fix | 🔵 Planned |
| Sprint 11 | 23 |  | Go-Live Production, Blue-Green Deployment | 🔵 Planned |
| Sprint 12 | 24 |  | Documentation, Handover, Lessons Learned | 🔵 Planned |

Visual Sprint Roadmap (Format Tabel Gantt-like)

Minggu:  |1-2|3-4|5-6|7-8|9-10|11-12|13-14|15-16|17-18|19-20|21-22|23|24|
         | S0| S1| S2| S3| S4 | S5  | S6  | S7  | S8  | S9  | S10 |S11|S12|
         
R0: Fdn ████
R1: Pay     ████████
R2: Esc         ████████
R3: Gat                 ████████
R4: Auto                        ████████
R5: Hard                                ███████████

✅ T.5 SEQUENCE ACTIVITIES — AGILE DEPENDENCY

Dependency dalam Agile (Antar Sprint/Release, Bukan Antir Task)

| Sprint | Aktivitas | “Predecessor” | Tipe Dependency | Penjelasan Agile |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Environment & Architecture Setup | — | Start | Sprint pertama, foundation untuk semua |
| Sprint 1 | Architecture Design, API Contract, UI Wireframe | Sprint 0 | Release-to-Release | Butuh environment ready dari Sprint 0 |
| Sprint 2 | Payment Gateway Integration | Sprint 1 | Release-to-Release | Butuh API contract dari Sprint 1 |
| Sprint 3 | Webhook Handler, Frontend MVP | Sprint 2 | Sprint-to-Sprint | Butuh gateway integration dari Sprint 2 |
| Sprint 4 | Escrow Core, NusaWallet MVP | Sprint 3 | Sprint-to-Sprint | Butuh payment methods dari Sprint 2-3 |
| Sprint 5 | Settlement Dasar, Fraud Basic, Deploy Staging | Sprint 4 | Sprint-to-Sprint | Butuh escrow + wallet dari Sprint 4 |
| Sprint 6 | Doku Integration, Credit Card/Paylater | Sprint 5 | Release-to-Release | MVP deployed, baseline untuk full release |
| Sprint 7 | Settlement Otomatis, Rekonsiliasi | Sprint 6 | Sprint-to-Sprint | Butuh settlement dasar dari Sprint 5 |
| Sprint 8 | Fraud Advanced, Dashboard | Sprint 7 | Sprint-to-Sprint | Butuh data settlement dari Sprint 7 |
| Sprint 9 | Observability, Security | Sprint 8 | Sprint-to-Sprint | Butuh semua service running |
| Sprint 10 | Integration Test, Chaos, UAT | Sprint 9 | Sprint-to-Sprint | Butuh hardening dari Sprint 9 |
| Sprint 11 | Go-Live Production | Sprint 10 | Release-to-Release | Butuh UAT pass dari Sprint 10 |
| Sprint 12 | Documentation, Handover | Sprint 11 | Sprint-to-Sprint | Butuh production live |

Catatan Agile: Dalam 1 Sprint, semua task berjalan parallel (cross-functional team), bukan sequential. Dependency hanya antar Sprint/Release.

✅ T.4 DEFINE ACTIVITIES — SPRINT BACKLOG TASKS

| Kode Akt. | Nama Aktivitas | Deskripsi / Output | Sumber Daya | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Menganalisis RFP & Business Rules | Dokumen requirement dan traceability matrix | System Analyst dan QA Engineer, Project Manager | Sprint 0 |
| A2 | Menyiapkan Environment Development | Environment backend, repo, API key siap digunakan | Backend Developer dan DevOps Engineer, QA Engineer dan DevOps Engineer | Sprint 0 |
| A3 | Mengonfigurasi Sandbox Gateway | Sandbox Midtrans/Xendit aktif | QA Engineer dan DevOps Engineer, Backend Developer dan DevOps Engineer | Sprint 0 |
| A4 | Melakukan Training Microservice & Kubernetes | Tim memahami arsitektur deployment | Project Manager, QA Engineer dan DevOps Engineer | Sprint 0 |
| A5 | Menyusun Business Rules | Dokumen aturan transaksi & settlement | System Analyst dan QA Engineer | Sprint 0 |
| A6 | Mendesain Architecture System | Diagram arsitektur microservice | Backend Developer dan DevOps Engineer | Sprint 1 |
| A7 | Mendesain Database Schema | ERD dan struktur database | Backend Developer dan DevOps Engineer | Sprint 1 |
| A8 | Mendesain API Contract | Dokumen OpenAPI & AsyncAPI | System Analyst dan QA Engineer, Backend Developer dan DevOps Engineer | Sprint 1 |
| A9 | Mendesain UI/UX Wireframe | Wireframe checkout & wallet | Frontend Developer dan UI/UX Designer | Sprint 1 |
| A10 | Mendesain Infrastruktur CI/CD | Konfigurasi Kubernetes dan pipeline | QA Engineer dan DevOps Engineer | Sprint 1 |
| A11 | Mengintegrasikan Midtrans & Xendit | Payment gateway MVP berjalan | Backend Developer dan DevOps Engineer | Sprint 2 |
| A12 | Mengimplementasikan Payment Methods MVP | VA, QRIS, OVO, GoPay tersedia | Backend Developer dan DevOps Engineer | Sprint 2 |
| A13 | Mengembangkan Escrow Core | Fitur escrow dasar berjalan | Backend Developer dan DevOps Engineer | Sprint 3 |
| A14 | Mengembangkan NusaWallet Basic | Wallet dan top-up aktif | Backend Developer dan DevOps Engineer | Sprint 3 |
| A15 | Mengembangkan Settlement Semi-Otomatis | Settlement seller berjalan | Backend Developer dan DevOps Engineer | Sprint 4 |
| A16 | Mengembangkan Fraud Rules Basic | Fraud detection dasar aktif | Backend Developer dan DevOps Engineer | Sprint 4 |
| A17 | Mengembangkan Webhook Handler | Webhook dan idempotency aktif | Backend Developer dan DevOps Engineer | Sprint 3 |
| A18 | Mengintegrasikan Doku & Routing | Doku dan failover gateway aktif | Backend Developer dan DevOps Engineer | Sprint 6 |
| A19 | Mengimplementasikan Full Payment Methods | Semua metode pembayaran aktif | Backend Developer dan DevOps Engineer | Sprint 6 |
| A20 | Mengembangkan Escrow Automation | Escrow otomatis penuh | Backend Developer dan DevOps Engineer | Sprint 6 |
| A21 | Mengembangkan Auto Settlement | Batch settlement otomatis | Backend Developer dan DevOps Engineer | Sprint 7 |
| A22 | Mengembangkan Auto Reconciliation | Rekonsiliasi transaksi otomatis | Backend Developer dan DevOps Engineer | Sprint 7 |
| A23 | Mengembangkan Fraud Advanced | Fraud detection lanjutan | Backend Developer dan DevOps Engineer | Sprint 8 |
| A24 | Mengembangkan Wallet Withdrawal | Withdrawal dan cashback aktif | Backend Developer dan DevOps Engineer | Sprint 8 |
| A25 | Mengembangkan Financial Reports | Dashboard laporan keuangan | Backend Developer dan DevOps Engineer | Sprint 8 |
| A26 | Mengimplementasikan Service Mesh | Monitoring & observability aktif | QA Engineer dan DevOps Engineer | Sprint 9 |
| A27 | Melakukan Pengujian Sistem Terintegrasi | Semua modul diuji end-to-end | QA Engineer dan DevOps Engineer | Sprint 10 |
| A28 | Melakukan Deployment & Final Review | Sistem production-ready | QA Engineer dan DevOps Engineer, Project Manager | Sprint 11 |

✅ T.3 WBS DICTIONARY — AGILE (Sudah Dibuat Sebelumnya)

Sudah saya buat di response sebelumnya. Intinya: - Level 1 = Release 0-5 - Level 2 = Sprint 0-12 - Level 3 = Task/Sub-task

✅ T.2 WBS — AGILE STRUCTURE

Sudah dibuat dalam bentuk Mermaid dan Tabel di response sebelumnya.

✅ T.1 GAMBARAN UMUM — REVISI FINAL

Gambaran Umum

Proyek Payment Gateway & Financial Settlement System merupakan salah satu area kritikal dalam platform NusaBeli karena berhubungan langsung dengan transaksi keuangan, integrasi payment gateway pihak ketiga, keamanan data pembayaran, dan proses settlement seller. Kompleksitas proyek cukup tinggi karena sistem harus mampu menangani jutaan transaksi secara aman, cepat, dan stabil.

Estimasi pengerjaan area ini direncanakan selama 24 minggu dengan pendekatan Agile. Pengembangan dilakukan secara iteratif dan inkremental melalui 12 Sprint, masing-masing berdurasi 2 minggu. Setiap Sprint menghasilkan potensial increment yang dapat diuji dan direview secara berkala. Dokumentasi, pengujian, dan approval dilakukan secara berkelanjutan sepanjang siklus pengembangan, bukan sebagai tahapan terpisah.

Sumber daya utama proyek terdiri dari: - Project Manager - System Analyst dan QA Engineer - Backend Developer dan DevOps Engineer - Frontend Developer dan UI/UX Designer - QA Engineer dan DevOps Engineer

Pengendalian jadwal dilakukan menggunakan: - Daily standup meeting - Sprint Planning dan Sprint Review setiap 2 minggu - Monitoring progress melalui Burndown Chart dan Velocity Tracking - Sprint Retrospective untuk continuous improvement - Release Roadmap untuk milestone tracking

📋 RINGKASAN REVISI TIME & COST

| Bagian | Status Revisi | Yang Diubah |
| --- | --- | --- |
| T.1 | ✅ Selesai | Hapus “Hybrid”, tambah “12 Sprint” |
| T.2 | ✅ Selesai | WBS = Release → Sprint → Task |
| T.3 | ✅ Selesai | Dictionary mapping ke Sprint |
| T.4 | ✅ Selesai | Activities = Sprint Backlog Tasks |
| T.5 | ✅ Selesai | Dependency = Sprint-to-Sprint |
| T.6 | ✅ Selesai | Gantt → Sprint Roadmap |
| T.7 | ✅ Selesai | Control = Burndown, Velocity, Retrospective |
| C.1-C.5 | ✅ Final (Anda konfirmasi) | Tidak diubah |

Mau saya export semua ini ke format Word/Excel yang siap copy-paste? Atau lanjut ke dokumen lain (Risk & Quality, HPCS, atau Project Charter)?

User:

Bentar satu2 Mekanisme Monitoring Jadwal

Daily standup meeting setiap pagi 

Weekly sprint review 

Monitoring task menggunakan Trello/Jira 

Laporan progres mingguan 

Evaluasi milestone setiap akhir sprint

ini point2

dibawahnya indikator dan Ambang Batas Keterlambatan Indikator

Ambang Batas (Threshold)

Tindakan Korektif

Keterlambatan task minor

< 3 hari

Penyesuaian resource

Keterlambatan sprint

3–7 hari

Penambahan jam kerja

Keterlambatan critical path

7 hari

Re-planning jadwal

Bug blocking tinggi

10 bug

Fokus bug fixing sprint

Tool dan teknik pengendailan point2 Jira & Trello

Gantt Chart  

Sprint Burndown Chart  

Weekly Progress Report  

Critical Path Monitoring

Kimi:

Baik, saya revisi T.7 Control Schedule sesuai struktur asli Anda, tapi di-Agile-kan. Saya ubah point per point yang Anda kirim:

✅ T.7 CONTROL SCHEDULE — REVISI AGILE

Mekanisme Monitoring Jadwal

| No | Mekanisme | Frekuensi | PIC | Keterangan Agile |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Daily Standup Meeting | Setiap hari (kecuali Minggu) | Seluruh Tim | Sinkronisasi harian, identifikasi blocker |
| 2 | Sprint Planning | Awal setiap Sprint (2 minggu) | Project Manager + Tim | Perencanaan scope Sprint berikutnya |
| 3 | Sprint Review | Akhir setiap Sprint | Project Manager + Stakeholder | Demo working software ke dosen/sponsor |
| 4 | Sprint Retrospective | Akhir setiap Sprint | Seluruh Tim | Evaluasi proses, continuous improvement |
| 5 | Monitoring Task via Trello/Jira | Real-time / Harian | Seluruh Tim | Kanban board, Sprint Backlog tracking |
| 6 | Burndown Chart Review | Harian selama Sprint | Project Manager | Tracking story points remaining |
| 7 | Velocity Tracking | Per Sprint | Project Manager | Rata-rata story points per Sprint |
| 8 | Laporan Progres Sprint | Per Sprint (bi-weekly) | Project Manager | Ringkasan hasil Sprint ke stakeholder |
| 9 | Evaluasi Release Roadmap | Per 2 Sprint (monthly) | Project Manager + Sponsor | Review milestone Release 0-5 |

Catatan: “Weekly sprint review” diubah jadi “Sprint Review” (akhir Sprint, bukan weekly). “Evaluasi milestone” diubah jadi “Evaluasi Release Roadmap” (Agile milestone = Release, bukan fase).

Indikator & Ambang Batas Keterlambatan (Agile)

| Indikator | Ambang Batas (Threshold) | Tindakan Korektif |
| --- | --- | --- |
| Task tidak selesai dalam Sprint | < 80% dari committed story points | Re-estimasi story, breakdown task lebih kecil, atau pindah ke Sprint berikutnya |
| Sprint velocity turun 2x berturut-turut | Drop > 20% dari average velocity | Sprint Retrospective: identifikasi blocker, improve process, cek capacity team |
| Sprint Review gagal demo | Deliverable tidak demo-ready | Extend Sprint 1-2 hari, atau pindah ke Product Backlog untuk Sprint berikutnya |
| Blocker > 2 hari tidak terselesaikan | Apapun yang menghambat progress | Eskalasi ke Project Manager, daily standup fokus unblock, pair programming |
| Bug blocking tinggi | > 5 bug Critical/High severity | Dedicated bug-fixing day, atau Sprint khusus hardening |

Catatan: - “Keterlambatan task minor < 3 hari” → Agile tidak pakai “hari keterlambatan”, tapi “% story points completed” - “Keterlambatan sprint 3-7 hari” → Agile tidak extend Sprint, tapi adjust scope atau pindah ke Sprint berikutnya - “Keterlambatan critical path” → Agile tidak ada critical path, tapi Release Roadmap adjustment - “Bug blocking > 10” → Disesuaikan jadi > 5 bug Critical/High (Agile: quality over quantity)

Tools & Teknik Pengendalian (Agile)

| No | Tools / Teknik | Fungsi | Agile Practice |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jira / Trello | Sprint Backlog, Kanban board, task tracking | Sprint Planning, Daily Standup |
| 2 | Burndown Chart | Tracking story points remaining per hari dalam Sprint | Sprint monitoring |
| 3 | Velocity Chart | Rata-rata story points per Sprint | Capacity planning, forecasting |
| 4 | Release Roadmap | Timeline Release 0-5 (visual Sprint-based) | Release planning, milestone tracking |
| 5 | Sprint Retrospective Board | What went well, What to improve, Action items | Continuous improvement |

Catatan: - “Gantt Chart” → DIHAPUS, diganti “Release Roadmap” (Agile tidak pakai Gantt) - “Weekly Progress Report” → DIHAPUS, diganti “Sprint Report” (per 2 minggu, bukan weekly) - “Critical Path Monitoring” → DIHAPUS, Agile tidak ada critical path (semua task parallel dalam Sprint)

📋 PERBANDINGAN: Asli vs Revisi Agile

| Bagian | Asli (Waterfall-ish) | Revisi Agile |
| --- | --- | --- |
| Daily standup | ✅ Sama | ✅ Tetap |
| Weekly sprint review | ❌ “Weekly” + “Sprint” campur | ✅ Sprint Review (per 2 minggu) |
| Monitoring Trello/Jira | ✅ Sama | ✅ Tetap |
| Laporan progres mingguan | ❌ Weekly | ✅ Laporan progres Sprint (bi-weekly) |
| Evaluasi milestone | ❌ Milestone fase | ✅ Evaluasi Release Roadmap |
| Task minor < 3 hari | ❌ Threshold hari | ✅ % story points completed |
| Sprint 3-7 hari | ❌ Extend Sprint | ✅ Velocity drop > 20% |
| Critical path > 7 hari | ❌ Critical path | ✅ Release Roadmap adjustment |
| Bug > 10 | ❌ Jumlah bug | ✅ > 5 Critical/High severity |
| Gantt Chart | ❌ Waterfall tool | ✅ Release Roadmap |
| Weekly Progress Report | ❌ Weekly | ✅ Sprint Report |
| Critical Path Monitoring | ❌ Waterfall tool | ✅ Velocity Tracking |

✅ VERSI SIAP COPY-PASTE

T.7 CONTROL SCHEDULE — Strategi Pengendalian Jadwal

Mekanisme Monitoring Jadwal
• Daily Standup Meeting — Setiap hari (kecuali Minggu)
• Sprint Planning — Awal setiap Sprint (2 minggu)
• Sprint Review — Akhir setiap Sprint (demo ke stakeholder)
• Sprint Retrospective — Akhir setiap Sprint (continuous improvement)
• Monitoring Task via Trello/Jira — Real-time / Harian
• Burndown Chart Review — Harian selama Sprint
• Velocity Tracking — Per Sprint
• Laporan Progres Sprint — Per Sprint (bi-weekly)
• Evaluasi Release Roadmap — Per 2 Sprint (monthly)

Indikator & Ambang Batas Keterlambatan

| Indikator | Threshold | Tindakan Korektif |
|:---|:---|:---|
| Task tidak selesai dalam Sprint | < 80% committed story points | Re-estimasi, breakdown task, pindah ke Sprint berikutnya |
| Sprint velocity turun 2x berturut-turut | Drop > 20% dari average | Sprint Retrospective: identifikasi blocker, improve process |
| Sprint Review gagal demo | Deliverable tidak demo-ready | Extend 1-2 hari atau pindah ke backlog |
| Blocker > 2 hari tidak terselesaikan | Apapun menghambat progress | Eskalasi ke PM, pair programming, daily standup fokus unblock |
| Bug blocking tinggi | > 5 bug Critical/High | Dedicated bug-fixing day atau Sprint hardening |

Tools & Teknik Pengendalian
• Jira / Trello — Sprint Backlog & Kanban board
• Burndown Chart — Tracking story points per hari
• Velocity Chart — Capacity planning per Sprint
• Release Roadmap — Timeline Release 0-5 (Sprint-based)
• Sprint Retrospective Board — Continuous improvement

Oke, ini sudah T.7. Mau lanjut ke T.6 (Develop Schedule / Sprint Roadmap) sekarang?